## Лист1
ПЛАН работ по содержанию и ремонту ОИ МКД на 2021 год.
В плане работ по ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств
на домах (финансового результата за 2020 год), результатов весеннего и осеннего осмотров,
необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а также по решению ООС МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланированный объем | Запланированная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 4074.645
| Ремонт кровли | м2
1 | шиферной | м2 | 2-3 кв. | 130 | 121.46
| ул. Щорса д. 11 | д |  | 1 | 10
| ул. Щербакова д. 22 | м2 |  | 1 | 7.46
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 25
| пл. Ленина д. 10 | д |  | 1 | 5
| ул. Луговая д. 8 | д |  | 1 | 7
| ул. Новая д. 7 | м2 |  | 124 | 62
| ул. Родниковая д. 43 | д |  | 1 | 5
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек | шт | 2-3 кв. | 6 | 278
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 25
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт. |  | 1 | содержание
| ул. 50 лет Октября д. 22 | шт |  | 3 | 250
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 1 | 3
1 | Монтаж пластиковых окон в МОП | шт | 2-4 кв. | 8 | 128
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 8 | 128
1 | Ремонт штукатурки кирпичной кладки выхода на кровлю: | м2 | 2-3 кв. | 3 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 3 | 15
1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 2-3 кв. | 55 | 31.98
| ул. Дружбы д. 8а | мп |  | 10 | 5.8
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | мп |  | 15 | 8.78
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | мп |  | 30 | 17.4
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 2-3 кв. | 123 | 1048.5
| ул. Щорса д. 11 | м2 |  | 10 | 7
| ул. Дружбы д.18б | д |  | 1 | 150
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 160
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | м2 |  | 105 | 157.5
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | д |  | 1 | 250
| ул. Дружбы д. 18б | д |  | 1 | 260
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 1 | 10
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 3
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 48
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП | шт | 2-3 кв. | 8 | 138.5
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 5 | 95
| пл. Ленина д. 8 | шт |  | 2 | 40
| ул. Родниковая д. 41 | шт |  | 1 | 3.5
1 | Установка камер видеонаблюдения | шт | 2-4 кв. | 2 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. | 2-3 кв. | 9 | 429
| ул. Мира д. 22 | шт |  | 1 | 5
| ул. Чапаева д. 1в | д |  | 1 | 20
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 150
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | д |  | 1 | 40
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 20
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 50
| ул. Добровольского д. 27 | д |  | 1 | 130
| ул. Школьная д. 12 |  |  |  | 2
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | д |  | 1 | 5
1 | Ремонт приямков | шт | 2-3 кв. | 11 | 42.5
| ул. 5 Линия д. 2 | д |  | 1 | 2.5
| пл. Ленина д. 6 | шт |  | 2 | 5
| ул. Дружбы д.18б | шт |  | 3 | 15
| ул. 3 Интернационала д.63 | шт |  | 4 | 20
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1
1 | Ремонт козырьков | шт | 2-3 кв. | 40 | 273
| ул. Мира д. 22 | шт |  | 2 | 18
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | шт |  | 3 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | шт |  | 1 | 17
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | шт |  | 2 | 14
| ул. Дружбы д. 30 | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 3 | 10
| пл. Ленина д. 6 | шт. |  | 3 | 21
| ул. Шмелева д. 14 | шт. |  | 3 | 9
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 4 | 28
| ул. Новая д. 3 | шт |  | 3 | 21
| ул. Новая д. 5 | шт |  | 5 | 35
| ул. Школьная д. 11а | шт |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 4 | 28
| п. Бавлены ул. Лесная д.4 | шт |  | 1 | 7
1 | Ремонт ступеней и крылец | д | 2-3 кв. | 28 | 259.5
| ул. 5 Линия д. 2 | шт |  | 2 | 14
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 3 | 80
| ул. Чапаева д. 2а | шт |  | 1 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 59 | шт |  | 4 | 28
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 1 | 12.5
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 14
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 1 | 7
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 7
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 4 | 28
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 6 | 20
1 | Установка поручней |  | 2-3 кв. | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 59 | шт |  | 1 | 3
1 | Ремонт балконных плит |  | 2-3 кв. | 27 | 529
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 12 | 362
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | шт |  | 4 | 28
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | шт |  | 1 | 35
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | шт |  | 1 | 7
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 2 | 30
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 6 | 60
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт | 2-3 кв. | 5 | 50.3
| пл. Ленина д. 8 | шт |  | 2 | 40.3
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 2 | 5
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 5
1 | Ремонт входов в подвал: | шт | 2-3 кв. | 35 | 234
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | содержание
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт |  | 1 | 16
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт |  | 4 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | шт |  | 1 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 3 | 9
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | шт |  | 1 | 10
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 35
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 10
| ул. Дружбы д.20а | шт |  | 1 | 35
| пл. Ленина д. 10 | шт. |  | 1 | 10
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 20
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 1 | 35
| ул. Школьная д. 9 | шт |  | 18 | 27
1 | Ремонт вытяжных труб | д | 2-3 кв. | 6 | 42
| ул. Родниковая д. 41 | д |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 4 | 28
1 | Спилка, подрезка деревьев | шт | 1-4 кв. | 29 | 78
| ул.Чапаева д. 1а | шт |  | 3 | 15
| ул. 3 Интернационала д.63 | шт |  | 3 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 5 | 10
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  |  | содержание
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 6 | 31
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | д |  | 1 | содержание
| ул. 50 лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 12
| ул. 50 лет СССР д.12 | шт |  | 1
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 2 | 4
| ул. Дружбы д. 8а | шт |  | 4 | содержание
| ул. Новая д. 6 | шт |  | 2
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 1 | 7
1 | Установка аншлагов | шт | 1- 4 кв. | 1 | 0.475
| ул. 3 Интернационала д. 64а | шт |  | 1 | 0.475
1 | Изготовление досок объявлений | шт | 1-4 кв. | 15 | 7.43
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 8 | 4
| ул. Ломако д. 32 | шт |  | 4 | 1.96
| ул. Новая д. 6 | шт |  | 3 | 1.47
| Установка, окраска лавочек: | шт | 2-3 кв. | 3 | 44
| ул. 3 Интернационала д. 59 | д |  | 1 | 33
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 11
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  | 2-3 кв. |  | 1923.2
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. |  | 72 | 661.9
| ул. Чапаева д. 1а | д |  | 1 | 24
| ул. 3 Интернационала д. 65 | мп |  | 50 | 100.5
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 18 | 300
| ул. Дружбы д.13 | д |  | 1 | 200
| ул. Новая д. 5 | д |  | 1 | 23
| ул. Новая д. 7 | д |  | 1 | 14.4
1 | Смена трубопроводов канализации | мп |  | 38 | 230.5
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 1 | 16
| ул. Дружбы д.13 | д |  | 1 | 50
| ул. Дружбы д. 18б | д |  | 1 | 10
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 30
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 50
| ул. Школьная д. 11а | д |  | 1 | 10
| ул. Школьная д. 15 | мп |  | 30 | 64.5
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | д |  | 1
1 | Теплоизоляция трубопроводов: | мп |  | 41 | 102
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 90
| ул. Новая д. 5 | мп |  | 40 | 12
1 | Смена запорной арматуры | шт |  | 162 | 463.8
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 16 | 19.2
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 20 | 103.9
| ул. Дружбы д. 8а | шт |  | 2 | 17.5
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 60
| ул. Дружбы д.20а | шт |  | 1 | 30
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 6 | 72
| ул. Шмелева д. 14 | д |  | 36 | 43.2
| ул. Новая д. 5 | шт |  | 40 | 68
| ул. Школьная д. 11а | шт |  | 40 | 50
1 | Установка, поверка общедомовых приборов учета | шт |  | 1 | 180
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 1 | 180
1 | Смена приборов отопления | д | 2-3 кв.
| ул. 5 Линия д. 2 | д
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов | уз |  | 190 | 679.65
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: | д | 2-3 кв. | 59 | 531.71
| ул. 5 линия Лен. пос. д.2 | д |  | 1 | 10.6
| ул.Мира д.22 | д |  | 1 | 5.083
| ул.Чапаева д.1а | д |  | 1 | 10.6
| ул. Чапаева д.1в | д |  | 1 | 10.6
| ул.Чапаева д.2а | д |  | 1 | 6.598
| ул.Щербакова д.32 | д |  | 1 | 7.895
| ул. Щербакова д.34 | д |  | 1 | 7.895
| ул.Щорса д.11 | д |  | 1 | 6.598
| ул.3 Интернационала д.59 | д |  | 1 | 10.6
| ул. 3 Интернационала д.62 | д |  | 1 | 7.895
| ул. 3 Интернационала д.63 | д |  | 1 | 7.895
| ул. 3 Интернационала д.64 | д |  | 1 | 7.895
| ул.3 Интернационала д.64а | д |  | 1 | 7.895
| ул. 3 Интернационала д.65 | д |  | 1 | 7.895
| ул.50 лет Октября д.3 | д |  | 1 | 7.579
| ул.50 лет Октября д.7 | д |  | 1 | 5.083
| ул.50 лет Октября д.9 | д |  | 1 | 7.679
| ул.50 лет Октября д.10 | д |  | 1 | 7.679
| ул.50 лет Октября д.11 | д |  | 1 | 7.679
| ул.50 лет Октября д.22 | д |  | 1 | 10.6
| ул.50 лет СССР д.6 | д |  | 1 | 10.6
| ул.50 лет СССР д.8 | д |  | 1 | 10.6
| ул.50 лет СССР д.10 | д |  | 1 | 10.6
| ул.50 лет СССР д.12 | д |  | 1 | 19.685
| ул.Добровольского д.27 | д |  | 1 | 10.6
| ул.Дружбы д.8а | д |  | 1 | 6.598
| ул.Дружбы д.11 | д |  | 1 | 6.598
| ул.Дружбы д.13 | д |  | 1 | 6.598
| ул.Дружбы д.13а | д |  | 1 | 6.598
| ул.Дружбы д.18б | д |  | 1 | 10.6
| ул.Дружбы д.20а | д |  | 1 | 10.6
| ул.Дружбы д.30 | д |  | 1 | 10.6
| ул.К. Маркса д.21 | д |  | 1 | 7.895
| ул.Темкина д.4 | д |  | 1 | 8.977
| пл. Ленина д.3 | д |  | 1 | 7.895
| пл. Ленина д.6 | д |  | 1 | 20.766
| пл. Ленина д.8 | д |  | 1 | 10.6
| пл. Ленина д.10 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Ломако д.14 | д |  | 1 | 7.895
| ул.Ломако д.22 | д |  | 1 | 7.895
| ул.Ломако д.32 | д |  | 1 | 7.895
| ул.Шмелева д.11 | д |  | 1 | 12.438
| ул.Шмелева д.14 | д |  | 1 | 8.977
| ул.3 линия ЛПХ д.2 | д |  | 1 | 7.895
| ул.Луговая д.2 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Луговая д.8 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Новая д.1 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Новая д.3 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Новая д.5 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Новая д.6 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Новая д.7 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Родниковая д.41 | д |  | 1 | 8.977
| ул.Родниковая д.43 | д |  | 1 | 9.842
| ул.Школьная д.9 | д |  | 1 | 14.277
| ул.Школьная д.11а | д |  | 1 | 7.03
| ул.Школьная д.12 | д |  | 1 | 7.03
| ул.Школьная д.15 | д |  | 1 | 7.03
| п. Бавлены ул. Лесная д.4 | д |  | 1 | 7.03
| п. Бавлены ул. Октябрьская д.4 | д |  | 1 | 7.03
1 | Электромонтажные работы | д | 1- 4 кв. | 99 | 282
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | шт |  | 96 | 192
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | д |  | 1 | 25
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 7 | шт |  | 1 | 50
1 | Установка датчиков "ДЕНЬ НОЧЬ" | шт | 1-4 кв. | 2 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 2 | 3
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 5997.845
Ген. директор А.Ф. Ульянов