## Лист1
План работ по содержанию и ремонту ОИ МКД на 2022 год.
В плане работ возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств
на домах (финансового результата за 2021 год) результатов весеннего и осеннего осмотров,
необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а так же по решению ОСС МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 3021.475
| Ремонт кровли | м2 |  | 0 | 0
1 | шиферной | м2 |  | 129 | 99
| ул. Щорса д. 11 | д |  | 1
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 25
| пл. Ленина д. 10 | д |  | 1
| ул. Луговая д. 8 | д |  | 1 | 7
| ул. Новая д. 7 | м2 |  | 124 | 62
| ул. Родниковая д. 43 | д |  | 1 | 5
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек | шт |  | 9 | 728
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 25
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт. |  | 1 | содержание
| ул. 50 Лет Октября д.11 | шт |  | 1 | 100
| ул. Дружбы д. 13 | шт |  | 3 | 360
| ул. Дружбы д. 30 | шт |  | 2 | 240
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 1 | 3
ул. Школьная д. 15
1 | Ремонт штукатурки кирпичной кладки выхода на кровлю: | м2 |  | 3 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 3 | 15
1 | Ремонт межпанельных швов | мп |  | 25 | 14.58
| ул. Дружбы д. 8а | мп |  | 10 | 5.8
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | мп |  | 15 | 8.78
п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 |  | 121 | 388.5
| ул. 5 Линия д. 2 | д |  | 1
| ул. Щорса д. 11 | м2 |  | 10 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 160
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | м2 |  | 105 | 157.5
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 1 | 10
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 3
| ул. Новая д. 6 | м2
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 48
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП | шт |  | 4 | 58.5
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 15
| пл. Ленина д. 8 | шт |  | 2 | 40
| ул. Родниковая д. 41 | шт |  | 1 | 3.5
1 | Установка камер видеонаблюдения | шт |  | 2 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. |  | 11 | 469
| ул. Мира д. 22 | шт |  | 1 | 5
| ул. Чапаева д. 1в | д |  | 1
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | 90
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 150
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | д |  | 1 | 40
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 50
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 1 | 120
| ул. Школьная д. 12 |  |  |  | 2
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | д |  | 1 | 5
1 | Ремонт приямков | шт |  | 6 | 20
| ул. 5 Линия д. 2 | д |  | 1
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 4 | 20
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1
1 | Ремонт козырьков | шт |  | 46 | 243
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 6 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | шт |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет Октября д.11 | шт |  | 2 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | шт |  | 2 | 14
| ул. Дружбы д. 30 | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 3 | 45
| ул. Шмелева д. 14 | шт. |  | 3 | 9
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 4 | 28
| ул. Новая д. 5 | шт |  | 5 | 35
| ул. Новая д. 7 | шт |  | 5 | 35
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 6 | 12
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 4
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 7
1 | Ремонт ступеней и крылец | д |  | 28 | 279.5
| ул. 5 Линия д. 2 | шт |  | 2 | 14
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | 35
| ул. Чапаева д. 2а | шт |  | 1 | 15
| ул. Щербакова д. 34 | шт |  | 2 | 25
| ул. 3 Интернационала д. 63 | шт |  | 1 | 12.5
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 14
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 Лет Октября д.11 | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 1 | 7
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 30 | шт |  | 4 | 40
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 4 | 28
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 6 | 48
ул. Школьная д. 15
1 | Установка поручней |  |  | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 59 | шт |  | 1 | 3
1 | Ремонт балконных плит |  |  | 10 | 997
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 865
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт |  | 4 | 28
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 3 | 90
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | шт |  | 1 | 7
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт |  | 11 | 113
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | 5
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 4 | 56
| пл. Ленина д. 8 | шт |  | 2 | 40
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 2
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 5
1 | Ремонт входов в подвал: | шт |  | 32 | 190
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 1 | содержание
| ул. 3 Интернационала д. 59 | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 лет Октября д.3 | шт |  | 4 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 3 | 9
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 35
| ул. Дружбы д.20а | шт |  | 1 | 35
| пл. Ленина д. 10 | шт. |  | 1 | 10
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 20
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 1 | 35
| ул. Школьная д. 9 | шт |  | 18 | 27
1 | Ремонт вытяжных труб | д |  | 5 | 7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | шт |  | 4
1 | Спилка, подрезка деревьев | шт |  | 24 | 67
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 3 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 5 | 10
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  |  | содержание
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 6 | 31
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | содержание
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 2 | 4
| ул. Дружбы д. 8а | шт |  | 4 | содержание
| ул. 3 Линия ЛПХ д. 2 | шт |  | 2 | 15
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 1 | 7
1 | Установка аншлагов | шт |  | 2 | 0.475
| ул. 3 Интернационала д. 64а | шт |  | 1 | 0.475
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 1
1 | Изготовление досок объявлений | шт |  | 16 | 7.92
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 8 | 4
| ул. Ломако д. 32 | шт |  | 4 | 1.96
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 4 | 1.96
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 1565.8
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. |  | 101 | 598
| ул. Чапаева д. 1а | д |  | 1 | 24
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 18 | 300
| ул. Дружбы д. 13 | шт |  | 2 | 140
| ул. Луговая д. 8 | мп |  | 20 | 34
| ул. Школьная д. 15 | мп |  | 60 | 100
1 | Смена трубопроводов канализации | мп |  | 63 | 186.5
| ул. Мира д. 22 | мп |  | 5 | 5
| ул. 3 Интернационала д. 63 | мп |  | 5 | 5
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | мп |  | 10 | 10
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 32
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 50
| ул. Школьная д. 11а | мп |  | 10 | 10
| ул. Школьная д. 15 | мп |  | 30 | 64.5
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | д |  | 1 | 10
1 | Теплоизоляция трубопроводов: | мп |  | 41 | 102
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 90
| ул. Новая д. 5 | мп |  | 40 | 12
1 | Смена запорной арматуры | шт |  | 185 | 505.3
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 10 | 17
| ул. 3 Интернационала д. 59 | д |  | 1 | 15
| ул. Дружбы д. 8а | шт |  | 2 | 17.5
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 85
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 25
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 6 | 72
| ул. Шмелева д. 14 | д |  | 36 | 54
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 2 | 3
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 24 | 40.8
| ул. Новая д. 5 | шт |  | 40 | 68
| ул. Школьная д. 11а | шт |  | 40 | 50
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 22 | 58
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов | уз |  | 69 | 269.8
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: | д |  | 55 | 499.209
| ул. 5 линия Лен. пос. д.2 | д |  | 1 | 11.024
| ул. Мира д. 22 | д |  | 1 | 5.284
| ул. Чапаева д. 1а | д |  | 1 | 11.024
| ул. Чапаева д. 1в | д |  | 1 | 11.024
| ул. Чапаева д. 2а | д |  | 1 | 6.862
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | 8.211
| ул. Щорса д. 1 | д |  | 1 | 6.862
| ул. 3 Интернационала д. 59 | д |  | 1 | 11.024
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 8.211
| ул. 3 Интернационала д. 63 | д |  | 1 | 8.211
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1 | 8.211
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 8.211
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 8.211
| ул. 50 лет Октября д.3 | д |  | 1 | 7.882
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | д |  | 1 | 5.286
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | д |  | 1 | 7.986
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | д |  | 1 | 7.986
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | 7.986
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 11.024
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | д |  | 1 | 11.024
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | д |  | 1 | 11.024
| ул. 50 лет СССР д.10 | д |  | 1 | 11.024
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | д |  | 1 | 20.472
| ул. Добровольского д. 27 | д |  | 1 | 11.024
| ул. Дружбы д. 8а | д |  | 1 | 6.862
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 6.862
| ул. Дружбы д. 13 | д |  | 1 | 6.862
| ул. Дружбы д.13а | д |  | 1 | 6.862
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 11.024
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 1 | 11.024
| ул. К. Маркса д. 21 | д |  | 1 | 8.211
| ул. Темкина д. 4 | д |  | 1 | 8.211
| пл. Ленина д. 3 | д |  | 1 | 8.211
| пл. Ленина д. 8 | д |  | 1 | 8.211
| пл. Ленина д. 10 | д |  | 1 | 8.211
| ул. Ломако д.14 | д |  | 1 | 11.024
| ул. Ломако д.22 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Ломако д. 32 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Шмелева д. 14 | д |  | 1 | 8.211
| ул. 3 Линия ЛПХ д. 2 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Луговая д. 8 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Новая д. 1 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Новая д. 3 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Новая д. 5 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Новая д. 7 | д |  | 1 | 9.336
| ул. Родниковая д. 41 | д |  | 1 | 10.236
| ул. Родниковая д. 43 | д |  | 1 | 14.848
| ул. Школьная д. 9 | д |  | 1 | 7.311
| ул. Школьная д. 11а | д |  | 1 | 7.311
| ул. Школьная д. 12 | д |  | 1 | 7.311
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 9.336
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | д |  | 1 | 7.311
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | д |  | 1 | 7.311
1 | Электромонтажные работы | д |  | 3 | 165
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 100
| ул. Новая д. 7 | шт |  | 1 | 50
1 | Установка датчиков "ДЕНЬ НОЧЬ" | шт |  | 6 | 9
| ул. Школьная д. 15 | шт |  | 6 | 9
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 4587.275
Ген. директор А.Ф. Ульянов