## Лист1
План работ по содержанию и ремонту ОИ МКд на 2024г.
В плане работ возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на домах (финансового результата за 2023 год), результатов весеннего и осеннего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций, а так же по решению ОСС МКД
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 2339.8
| Ремонт кровли | м2 | 2-3 кв. | 3 | 105
мягкой
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 15
| пл. Ленина д.3 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 7 | д |  | 1 | 50
1 | шиферной | м2 | 2-3 кв.
| ул. Щорса д. 11 | д |  | 1 | 3
| ул. К. Маркса д. 21 | д |  | 1 | 15
1 | металлическая | м2 | 2-3 кв.
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1 | 7
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек | шт | 2-4 кв. | 4 | 65
| ул. 3 Интернационала д. 64а | шт |  | 1
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 1 | 10
| ул. Школьная д. 11а | д |  | 1 | 35
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 20
1 | Ремонт ливневой сточной системы | м2 | 2-4 кв. | 1 | 9
| ул. Школьная д. 9 | д |  | 1 | 9
1 | Ремонт межпанельных швов | мп | 2-4 кв. | 14 | 30.8
| ул. Дружбы д. 8а | мп |  | 10 | 5.8
| ул. 3 Интернационала д. 63 | мп |  | 3 | 15
| ул. Школьная д. 12 | д |  | 1 | 10
п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 2-3 кв. | 67 | 168
| ул. 50 лет Октября д. 10 | м2 |  | 67 | 168
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП | шт | 2-3 кв. | 1 | 20
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 1 | 20
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. | 2-3 кв. | 6 | 235
| ул. Чапаева д. 1а | д |  | 1 | 150
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | содержание
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | д |  | 1 | 30
| ул. Дружбы д. 8а | д |  | 1 | 30
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 10
1 | Ремонт козырьков | шт | 2-3 кв. | 20 | 195
| ул. 50 Лет Октября д.11 | шт |  | 2 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | д |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 4 | 28
| ул. Дружбы д. 30 | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 3 | 45
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 6 | 72
1 | Ремонт ступеней и крылец | д | 2-3 кв. | 3 | 24
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 2 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | шт |  | 1 | 9
1 | Ремонт балконных плит |  | 2-3 кв. | 19 | 1077
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 2 | 70
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 10 | 700
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 3 | 90
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | шт |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 3 | 210
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт | 2-3 кв. | 1 | 15
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | 15
1 | Ремонт входов в подвал: | шт | 2-4 кв. | 4 | 105
| ул. 50 лет Октября д. 22 | шт |  | 1 | 15
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 35
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 20
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 1 | 35
| Спилка, подрезка деревьев: |  | 2-3 кв. |  | 29
| ул. 3 Интернационала д. 65 | шт |  | 2 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 2 | 4
| ул. Новая д. 3 | д |  | 1 | 3
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 1370.58
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. | 2-4 кв. | 4 | 168
| ул. Мира д. 22 | д |  | 1 | 35
| ул. 3 Интернационала д.63 | д |  | 1 | 18
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 100
1 | Смена трубопроводов канализации | мп | 2-4 кв. | 16 | 63
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | д |  | 1 | 20
| ул. Дружбы д. 11 | мп |  | 15 | 43
1 | Смена запорной арматуры: | шт | 2-4 кв. | 43 | 142.8
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 13 | 30
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 6 | 72
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 24 | 40.8
1 | Ревизия и ремонт тепл. узлов | д | 2-4 кв. | 64 | 314.7
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: | д | 2-4 кв. | 52 | 582.08
| ул. Мира д. 22 | д |  | 1 | 6.44
| ул. Чапаева д. 1а | д |  | 1 | 13.45
| ул. Чапаева д. 2а | д |  | 1 | 8.44
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | 9.1
| ул. Щорса д. 11 | д |  | 1 | 8.44
| ул. 3 Интернационала д. 59 | д |  | 1 | 13.5
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 10.05
| ул. 3 Интернационала д. 63 | д |  | 1 | 10.05
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1 | 10.05
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 10.05
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 10.05
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | д |  | 1 | 6.55
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | д |  | 1 | 9.8
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | д |  | 1 | 9.8
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | 9.8
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 13.5
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | д |  | 1 | 13.5
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | д |  | 1 | 13.5
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | д |  | 1 | 13.5
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | д |  | 1 | 25
| ул. Добровольского д. 27 | д |  | 1 | 13.5
| ул. Дружбы д. 8а | д |  | 1 | 8.44
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 8.44
| ул. Дружбы д. 13 | д |  | 1 | 8.44
| ул. Дружбы д. 13а | д |  | 1 | 8.44
| ул. Дружбы д. 20а | д |  | 1 | 13.5
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 1 | 13.5
| ул. К. Маркса д. 21 | д |  | 1 | 10.05
| ул. Ломако д. 14 | д |  | 1 | 10.05
| ул. Ломако д. 22 | д |  | 1 | 10.05
| ул. Ломако д. 32 | д |  | 1 | 10.05
| пл. Ленина д. 3 | д |  | 1 | 10.05
| пл. Ленина д. 8 | д |  | 1 | 13.5
| пл. Ленина д. 10 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Октябрьская д. 17 | д |  | 1 | 13.5
| ул. Шмелева д. 14 | д |  | 1 | 11.5
| ул. 3 Линия ЛПХ д. 2 | д |  | 1 | 10.05
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Луговая д. 8 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Новая д. 1 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Новая д. 3 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Новая д. 6 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Новая д. 7 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Родниковая д. 41 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Родниковая д. 43 | д |  | 1 | 18.1
| ул. Школьная д. 9 | д |  | 1 | 18.1
| ул. Школьная д. 11а | д |  | 1 | 8.95
| ул. Школьная д. 12 | д |  | 1 | 8.95
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 8.95
| ул. Темкина д. 4 | д |  | 1 | 11.5
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | д |  | 1 | 8.95
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | д |  | 1 | 8.95
1 | Электромонтажные работы | д | 2-4 кв. | 1 | 100
| ул. Чапаева д. 2а | д |  | 1 | 100
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 4445.16
Ген. директор А.С. Ильин