## Лист1
ПЛАН работ по содержанию и ремонту ОИ МКД на 2023
В плане работ возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств на домах (финансового разультата за 2022 год) результатов весеннего и осенего осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций, а так же по решению ОСС МКД
.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 3593.54
| Ремонт кровли | м2 |  | 86 | 352
мягкой
| ул. 3 Интернационала д. 63 | д |  | 1 | 100
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 35
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 28
| пл. Ленина д.3 | м2 |  | 1 | 35
1 | шиферной | м2 |  | 41 | 72
| ул. К. Маркса д. 21 | д |  | 1 | 20
| ул. Родниковая д.41 | м2 |  | 30 | 40
| ул. Родниковая д. 43 | м2 |  | 10 | 12
1 | металлическая | м2
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1 | 10
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек | шт |  | 19 | 2230
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 120
| ул. 3 Интернационала д. 64а | шт |  | 1 | 180
| ул. 50 лет СССР д.10 | шт |  | 1 | 120
| ул. Дружбы д. 13а | шт |  | 3 | 360
| ул. Дружбы д. 13 | шт |  | 1 | 120
| ул. Дружбы д. 20а | шт |  | 4 | 480
| ул. Ломако д. 14 | шт |  | 2 | 240
| ул. Луговая д. 2 | шт |  | 1 | 10
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 4 | 480
| ул. Школьная д.12 | шт |  | 1 | 120
ул. Школьная д. 15
1 | Ремонт ливневой сточной системы | м2 |  | 1 | 12
| ул. Школьная д. 9 | д |  | 1 | 12
1 | Ремонт межпанельных швов | мп |  | 27 | 54.58
| ул. Дружбы д. 8а | мп |  | 10 | 5.8
| пл. Ленина д. 8 | д |  | 1 | 30
| ул. Школьная д. 12 | д |  | 1 | 10
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | мп |  | 15 | 8.78
п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4
1 | Ремонт асфальтового покрытия | м2 |  | 390 | 655
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 50 | 85
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 120 | 200
| ул. Ломако д. 32 | д |  | 120 | 200
| ул. Молодежная д. 5 | д |  | 100 | 170
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП | д |  | 1 | 76
| пл. Ленина д. 3 | д |  | 1 | 40
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | д |  | 1 | 5
| ул. 50 лет СССР д.12 | д |  | 1 | 12
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 5
| ул. Дружбы д.30 | д |  | 1 | 7
| ул. Добровольского д.27 | д |  | 1 | 7
1 | Ремонт фасадов и цоколей | ед. |  | 31 | 33
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | содержание
| ул. Школьная д.11а | м2 |  | 30 | 33
1 | Ремонт козырьков | шт |  | 16 | 167
| ул. 50 Лет Октября д.11 | шт |  | 2 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | д |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 30 | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | шт |  | 3 | 45
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 6 | 72
1 | Ремонт ступеней и крылец | д |  | 4 | 109
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | шт |  | 1 | 9
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | шт |  | 1 | 75
| ул. Дружбы д.30 | шт |  | 2 | 25
1 | Установка поручней
1 | Ремонт балконных плит |  |  | 6 | 1030
| ул. Чапаева д. 1а | шт |  | 2 | 40
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 900
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | шт |  | 3 | 90
1 | Ремонт входов в подъезд: | шт |  | 3 | 55
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | 15
| пл. Ленина д. 8 | шт |  | 2 | 40
1 | Ремонт входов в подвал: | шт |  | 4 | 105
| ул. 50 лет Октября д. 22 | шт |  | 1 | 15
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 1 | 35
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 20
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 1 | 35
1 | Спилка, подрезка деревьев | шт |  | 5 | 23
ул. 3 Интернационала д. 65
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 5
| ул. Дружбы д. 11 | шт |  | 2 | 4
| ул. Школьная д. 12 | шт |  | 1 | 7
1 | Изготовление досок объявлений | шт |  | 4 | 1.96
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 4 | 1.96
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 1155.5
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС | ед. |  | 157 | 317.6
| ул. 50 лет СССР д.8 | мп |  | 20 | 30
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | мп |  | 10 | 15
| ул. 50 лет СССР д.12 | мп |  | 15 | 25.5
| пл. Ленина д.3 | мп |  | 5 | 7.5
| ул. Ломако д. 14 | мп |  | 30 | 90
| ул. Дружбы д.11 | мп |  | 10 | 1.7
| ул. Темкина д.4 | мп |  | 15 | 45
| ул. Ломако д. 14 | мп |  | 15 | 45
| ул. Луговая д. 2 | мп |  | 5 | 7.5
| ул. Школьная д.9 | мп |  | 12 | 20.4
| ул. Школьная д.12 | мп |  | 20 | 30
1 | Смена трубопроводов канализации | мп |  | 94 | 174.6
| ул. 3 Интернационала д.63 | мп |  | 45 | 85.5
| ул. Дружбы д. 13а | д |  | 1 | 15
| ул. Луговая д.2 | мп |  | 10 | 1.9
| ул. Школьная д.9 | мп |  | 15 | 28.5
| ул. Школьная д.12 | мп |  | 23 | 43.7
1 | Смена запорной арматуры: | шт |  | 115 | 305.3
| ул. Щорса д.11 | шт |  | 5 | 6
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 85
| ул. Дружбы д.30 | шт |  | 10 | 17.5
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | шт |  | 2 | 3
| ул. 50 лет Октября д.22 | шт |  | 10 | 1.75
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | шт |  | 10 | 1.75
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | шт |  | 20 | 34
| ул. Добровольского д. 27 | шт |  | 6 | 72
| ул. К. Маркса д. 21 | шт |  | 2 | 2.5
| пл. Ленина д. 10 | шт |  | 10 | 17.5
| ул. Луговая д. 8 | шт |  | 24 | 40.8
| ул. Школьная д.9 | шт |  | 10 | 17.5
| ул. Школьная д.12 | шт |  | 5 | 6
1 | Установка, поверка общедомовых приборов учета | шт |  | 17 | 340
| ул. 3 Интернационала д.59 | шт |  | 1 | 20
| пл. Ленина д.10 | шт |  | 1 | 20
| ул. Добровольского д.27 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 лет СССР д.6 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 лет СССР д.10 | шт |  | 1 | 20
| ул. 50 лет Октября д.9 | шт |  | 1 | 20
| ул. Дружбы д.8а | шт |  | 1 | 20
| ул. Дружбы д.20а | шт |  | 1 | 20
| ул. Ломако д.14 | шт |  | 1 | 20
| ул. Луговая д.2 | шт |  | 1 | 20
| ул. Луговая д.8 | шт |  | 1 | 20
| ул. Родниковая д. 41 | шт |  | 1 | 20
| ул. Родниклвая д.43 | шт |  | 1 | 20
| ул. Школьная д.11а | шт |  | 1 | 20
| ул. Школьная д.12 | шт |  | 1 | 20
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | шт |  | 1 | 20
1 | Смена приборов отопления
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: | д |  | 46 | 452.4
| ул. Чапаева д. 1а | д |  | 1 | 12.1
| ул. Чапаева д. 2а | д |  | 1 | 7.6
| ул. Щербакова д. 34 | д |  | 1 | 8.2
| ул. Щорса д. 11 | д |  | 1 | 7.6
| ул. 3 Интернационала д. 59 | д |  | 1 | 12.15
| ул. 3 Интернационала д. 62 | д |  | 1 | 9.05
| ул. 3 Интернационала д. 63 | д |  | 1 | 9.05
| ул. 3 Интернационала д. 64 | д |  | 1 | 9.05
| ул. 3 Интернационала д. 64а | д |  | 1 | 9.05
| ул. 3 Интернационала д. 65 | д |  | 1 | 9.5
| ул. 50 лет Октября д.3 | д |  | 1 | 8.7
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | д |  | 1 | 5.9
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | д |  | 1 | 8.8
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | д |  | 1 | 8.8
| ул. 50 Лет Октября д.11 | д |  | 1 | 8.8
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | д |  | 1 | 12.1
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | д |  | 1 | 12.1
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | д |  | 1 | 12.1
| ул. 50 лет СССР д.10 | д |  | 1 | 12.1
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | д |  | 1 | 22.5
| ул. Добровольского д. 27 | д |  | 1 | 12.15
| ул. Дружбы д. 8а | д |  | 1 | 7.6
| ул. Дружбы д. 11 | д |  | 1 | 7.6
| ул. Дружбы д. 13 | д |  | 1 | 7.6
| ул. Дружбы д. 13а | д |  | 1 | 7.6
| ул. Дружбы д.20а | д |  | 1 | 12.1
| ул. Дружбы д. 30 | д |  | 1 | 12.1
| ул. К. Маркса д. 21 | д |  | 1 | 9.05
| ул. Темкина д. 4 | д |  | 1 | 10.3
| пл. Ленина д. 3 | д |  | 1 | 9.05
| пл. Ленина д. 8 | д |  | 1 | 12.1
| пл. Ленина д. 10 | д |  | 1 | 10.3
| ул. Ломако д.14 | д |  | 1 | 9.05
| ул. Ломако д.22 | д |  | 1 | 9.05
| ул. Ломако д. 32 | д |  | 1 | 9.05
| ул. Шмелева д. 14 | д |  | 1 | 10.3
| ул. 3 Линия ЛПХ д. 2 | д |  | 1 | 9.05
| ул. Луговая д. 2 | д |  | 1 | 10.3
| ул. Луговая д. 8 | д |  | 1 | 10.3
| ул. Родниковая д. 41 | д |  | 1 | 10.3
| ул. Родниковая д. 43 | д |  | 1 | 11.5
| ул. Школьная д. 11а | д |  | 1 | 8.05
| ул. Школьная д. 12 | д |  | 1 | 8.05
| ул. Школьная д. 15 | д |  | 1 | 8.05
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | д |  | 1 | 8.5
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | д |  | 1 | 8.05
1 | Электромонтажные работы | д |  |  | 16.5
1 | Установка диодного освещения в МОП: | шт |  | 1 | 1.5
| ул. 3 Интернационала д.59 | шт |  | 2 | 3
| ул. 3 Интернационала д.64а | шт |  | 3 | 4.5
| ул. Дружбы д.13 | шт |  | 5 | 7.5
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 5202.94
Ген. директор А.С. Ильин