## Лист1
ПЛАН работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2017 год.
В плане работ по ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных
средств на домах (финансового результата за 2016 год), результатов весеннего и осеннего
осмотров, необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а так же по решению собрания собственников МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 3765.994
Ремонт кровли
1 | мягкой |  | м2 | 366 | 370.25
| пл. Ленина д. 6 | кв. 13,14,15,28,39,73 | м2 | 180 | 117
| ул. Мира д. 22 | парапет в районе кв. 32 | д | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 59 | кв. 19,20,79, под. №6 л/клетка | д | 1 | 126.75
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | в районе кв. 18-14 | м2 | 60 | 39
| ул. Дружбы д. 18б | в районе кв. 16 | м2 | 60 | 39
| ул. Новая д. 5 | кв. 19 и л/ клетка | м2 | 60 | 39
| ул. Новая д. 7 | кв. 29 | м2 | 3 | 1.5
| ул. Луговая д. 7 | в районе кв. 11 р-т карниза | д | 1 | 5
1 | шиферной |  | м2 | 91 | 47.46
| ул. Лермонтова д. 4 | л/клетка под. №1 | м2 | 1 | содержание
| ул. 3 интернационала д. 65 | кв. 61 | м2 | 10 | 7.46
| пл. Ленина д. 10 | кв. 14 в районе кухни | м2 | 10 | 5
| ул. Гагарина д. 5 | л/клетка, кв. 4 | м2 | 10 | 5
| ул. Новая д. 1 | кв. 22 | м2 | 10 | 5
| ул. Новая д. 4 | кв. 14 | м2 | 10 | 5
| ул. Новая д. 6 | кв. 10 | м2 | 10 | 5
| ул. Молодежная д. 2 |  | м2 | 20 | 10
| ул. Школьная д. 13 | л/клетка под. №2 | м2 | 10 | 5
1 | Утепление чердачного помещения: |  | м2 | 200 | 200
| ул. Школьная д. 9 | утепление чердака под. №7 | м2 | 200 | 200
1 | Ремонт подъездов |  | шт | 11 | 1078.79
| ул. 5 Линия д. 1 |  | шт | 1 | 95
| ул. Чапаева д. 1а | подъезд №3 | шт | 1 | 153.79
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | ПРИ НАЛИЧИИ ДЕНЕГ | шт | 6 | 600
| ул. Ломако д. 14 | после установки окон ПВХ | д | 1 | 230
| пл. Ленина д. 8 | ПРИ НАЛИЧИИ ДЕНЕГ | шт | 2
1 | Монтаж пластиковых окон в МОП |  | шт | 12 | 125.3
| ул. Ульяновская д. 31 |  | шт | 10 | 100.3
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт | 2 | 25
1 | Штукатурка оконных откосов |  | шт |  | 0
1 | Ремонт межпанельных швов |  | мп | 121 | 97.045
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | тепловой шов | мп | 75 | 43.5
| пл. Ленина д. 10 | кв. 44 | мп | 30 | 17.4
| ул. Молодежная д. 3 | по согласованию | д | 1 | 25
| ул. Молодежная д. 11 |  | мп | 15 | 11.145
1 | Ремонт асфальтового покрытия |  | м2 | 131 | 548
| ул. Шиманаева д. 11 | отмостки | м2 | 35 | 52.5
| ул. Мира д. 6 | отмостка | м2 | 30 | 45
| пл. Ленина д. 8 | ремонт тратуара | м2 | 65 | 97.5
| 50 лет Октября д. 22 | р-т дороги и тротуара 50X50 | д | 1 | 350
| ул. Луговая д. 10 | в районе под. №1 | м2 | по факту | 3
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП |  | шт | 0 | 0
1 | Установка камер видеонаблюдения |  | шт | 2 | 30
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | шт | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей |  | ед. | 60 | 137.95
| ул. Мира д. 21 | два подъезда | д | 1 | 7
| ул. Мира д. 22 | оштукатуривание подвал окон | шт | 8 | 12
| ул. Мира д. 22 | балконные парапеты кв. №12,8,4; 10; р-т кирпичной кладки оштукатуривание в районе кв 32 | шт | 5 | 18
| ул. Мира д. 25 | оштукатуривание балкон парапетов | д | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | цоколь | д | 1 | 10
| ул. Алексеева д. 8 | р-т фасада | д | 1 | 15
| ул. Шиманаева д. 11 | цоколь | м2 | 35 | 26.95
| ул. Щорса д. 11 | у 3 подъезда | д | 1 | 7
| ул. Гагарина д. 5 | заделка трещины в районе кв.5 с проникновением в квартиру | д | 1 | 7
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | герметизация стены по согласованию объемов и цены | д | 1 | по согласованию
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | герм отмости и цоколя кв 1,2 | д | 1 | 3
| ул. Дружбы д. 18б | кв. 16 р-т кирпичной кладки | д | 1 | 5
| ул. Ульяновская д. 47 | по согласованию со старшей по дому | м2 | 1 | содержание
| ул. Новая д. 7 | кир. кладка в районе кв. 16,22 (23) | д | 1 | 5
| ул. Школьная д. 13 | ремонт цоколя | д | 1 | 15
1 | Ремонт приямков |  | шт | 1 | 25
| ул. Дружбы д. 11 |  | д | 1 | 10
| ул. Дружбы д. 20а | заложить кирпичем со стороны подвала проемы от приямков | д | 1 | 15
1 | Ремонт козырьков |  | шт | 29 | 198.728
| ул. 5 Линия д. 1а | слива | шт | 2 | 5
| ул. Ким д. 37 | укрепить опорой козырек под. №1 | шт | 1 | 8
| ул. Мира д. 25 | козырек навес | шт | 3 | 45
| ул. Лермонтова д. 4 | подъездные по гарантии | шт | 2 | гарантия
| ул. Щербакова д. 34 | ремонт слива под. №2; | шт | 2 | 1.5
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | кв. 39,89 герметизация | шт | 2 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | подпорки под козырьки | шт | 3 | 30
| ул. Новая д. 7 | кв. 29 герметизация 89106712748 ,кв 16 | шт | 2 | 6
| ул. Мелиораторов д. 14 | подъезднвые козырьки | шт | 2 | 10
| ул. Школьная д. 3 | подъезднвые козырьки | шт | 3 | 21
| ул. Школьная д. 11 | подъездные | шт | 4 | 39.228
| ул. Школьная д. 12 | кв.29,37и 48-слив гарант | шт | 3 | 21
1 | Ремонт ступеней и крылец |  | д | 6 | 70
| ул. 3 Интернационала д. 62 | под. 3,4 и по второму поручню под. 1,2,3,4 | д | 1 | 10
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | шт | 1 | 12
| ул. Дружбы д. 20а | покрасить парапеты (боковинки) у ступеней | д | 1 | 12
| ул. Новая д. 6 | ремонт крылец | шт | 3 | 36
1 | Ремонт балконов: |  | шт | 8 | 75
| ул. 3 Интернационала д. 64а | балконная плита кв. №44,47 | шт | 2 | 30
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | балконная плита кв. 21,25,41-45(стяжка, р-т кирп кладки в районе примыкания плиты) | шт | 4 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | кв. 7 | шт | 1 | 20
| ул. 50 лет СССР д. 12 | балконная плита кв. 98 стяжка | шт | 1 | 10
1 | Ремонт входов в подъезд, подвал |  | шт | 47 | 259.6
| ул. 7 Ноября д. 6 | снос пристройки к дому при наличии средств | шт | 1 | 7
| ул. 6 Линия д. 29 | р-т кровли входа в районе кв. 1,2 | шт | 1 | 12
| ул. Лермонтова д. 3 | решетки на подвальные окна | шт | 1 | 1.5
| ул. Мира д. 20 | решетки на подвальные окна | шт | 3 | 4.5
| ул. Чапаева д. 1а | покраска входных дверей | шт | 4 | 6
| ул. Чапаева д. 1а | замена подвальной двери под. 3 | шт | 1 | 9
| ул. 3 Интернационала д. 62 | р-т пола в тамбурах | шт | 4 | 7.6
| ул. 3 Интернационала д. 63 | подвал №2 под. №3 | шт | 1 | 50
| ул. 3 Интернационала д. 67 | подвальные двери | шт | 3 | 29
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | метал дверь в подвал, р-т лестницы | д | 1 | 20
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | р-т кирпичной кладки по согласованию | шт | 1 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | подвальные решетки - окна | шт | 3 | 18
| пл. Ленина д. 3 | р-т дверного откоса под. №1 | шт | 1 | 5
| ул. Ульяновская д. 47 | под. №1,2 по согл стяжка у подъезда | шт | 1 | содержание
| ул. Школьная д. 9 | на подвальные окна решетки | шт | 18 | 27
| ул. Школьная д. 13 | р-т входа в подвал | шт | 1 | 25
| ул. Школьная д. 14 | р-т кровли входа в подвал | шт | 2 | 23
1 | Ремонт вытяжных труб |  | д | 26 | 215.166
| ул. Мира д. 21 |  | шт | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | 2 вытяжки под. №1 | шт | 2 | 25
| ул. Щорса д. 7 | кирпичная кладка | шт | 1 | 7
| ул. Щербакова д. 34 | по согласованию | шт | 15 | 130.166
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | кв. 65 примыкание | шт | 1 | 7
| пл. Ленина д. 10 | кв. 44 герметизация | шт | 1 | 3
| ул. Луговая д. 7 | кирпичная кладка в районе кв.11 | шт | 1 | 7
| ул. Мелиораторов д. 6 |  | шт | 2 | 15
| ул. Новая д. 5 |  | шт | 2 | 14
1 | Прочистка вытяжных труб |  | шт | 0 | 0
1 | Спилка, подрезка деревьев |  | шт | 35 | 51.5
| ул. 5 Линия д. 4 | подрезка аварийных веток | шт | 1
Р | ул. Шиманаева д. 5 | по согласованию 9157509937 | шт | 2 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 59 | подрезка, спилка сучков и деревьев по согласованию со старшей по дому | д | 1 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 64 | нет средств | шт | 2 | 7
Р | ул. 50 Лет СССР д. 8 | формовка | шт | 5 | 7.5
| ул. 50 Лет октября д. 11 | подрезка сухие ветви | шт | 3 | содержание
| ул. 50 Лет октября д. 12 | подрезка по согласованию со старшей по дому | шт
Р | ул. Дружбы д. 11 | обрезка | шт | 2 | 3
| ул. Дружбы д. 13 | обрезка с обратной стороны дома | шт | 3 | 5
| ул. К. Маркса д. 21 | нет средств 13-обрезка,3- вырубка | шт | 16 | 15
1 | Установка аншлагов |  | шт | 7 | 2.925
| ул. Новая д. 5 | с № дома и названием улицы | шт | 1 | 0.45
| ул. Новая д. 7 | с № дома и названием улицы | шт | 1 | 0.45
| ул. Луговая д. 8 | с № дома и названием улицы | шт | 1 | 0.45
| ул. 50 лет Октября д. 9 | с № дома и названием улицы | шт | 1 | 0.48
| ул. 50 лет Октября д. 9 | с № квартиры; № подъезда | шт | 3 | 1.095
1 | Изготовление досок объявлений |  | шт | 4 | 1.88
| ул. Луговая д. 8 |  | шт | 4 | 1.88
| ул. Новая д. 6 |  | шт | 3 | 1.41
1 | Обслуживание и ремонт оборудования системы домофонов: |  | шт | 1 | 18
| ул. Ломако д. 14 | замена домофона под. №4 | шт | 1 | 18
1 | Прочие работы |  | д | 110 | 170
| ул. Мира д. 6 | установка доп снежков с торцов дома | д | 1 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 65 | окраска газовой трубы | д | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 67 | ремонт ливневок по фасаду дома | д | 1 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | ремонт качелей, перенос вешелов от под. 6 и их окраска | д | 1 | 3
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | установка почтовых ящиков при наличии средств | шт | 98 | 49
| ул. К. Маркса д. 21 | демонтаж водосточных труб | шт | 3 | содержание
| ул. Молодежная д. 1 | установка 2 водосточных труб по фасаду дома | д | 1 | 25
| ул. Молодежная д. 3 | установка 2 водосточных труб по фасаду дома | д | 1 | 25
| ул. Школьная д. 3 | насос для откачки воды из приямка | шт | 1 | 7
| ул. Школьная д. 9 | окраска газовой трубы | д | 1 | 25
| ул. Школьная д. 12 | окраска газовой трубы | д | 1 | 15
| Установка лавочек: |  | шт | 9 | 43.4
| ул. Чапаева д. 1а | метал лавочка по согласованию | шт | 1 | 4.8
| ул. Дружбы д. 11 | метал лавочки складные | шт | 4 | 19.2
| ул. Новая д. 6 | мет скамейка у под. №3 | шт | 1 | 4.8
| ул. Школьная д. 3 | скамейки под. №1,3 | шт | 2 | 9.6
| ул. Школьная д. 15 |  | шт | 1 | 5
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  | 2086.3
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС |  | ед. | 281 | 761
| ул. Алексеева д. 3б | ХВС | д | 1 | 50
| ул. Чапаева д. 3 | ХВС,ГВС, отопление | д | 1 | 25
| ул. 7 Ноября д. 6а | ХВС в районе кв .25 | мп | 15 | 25
? | ул. 3 Интернационала д. 63 | стояк ХВС,ГВС кв. 33,37,41,45 | мп | 24 | 65
| ул. 3 Интернационала д. 65 | ф63-63мп; ф32-56мп ГВС | мп | 119 | 280
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | монтаж 2ух стояков в районе кв 82,83 | шт | 2
| пл. Ленина д. 10 | смена стояка ХВС кв 33-45 | мп | 15 | 15
| ул. Дружбы д. 13 | под. №3 с кв №33 ХВС | мп | 12 | 18
| ул. Луговая д. 6 | отопление, ГВС | д | 1 | 40
| ул. Луговая д. 10 | замена стояка ХВС кв 18,21,24,27 | мп | 12 | 21
| ул. Новая д. 2 | ХВС | д | 1 | 100
| ул. Новая д. 5 | отопление ф20-30; ХВС-8 мп; | мп | 38 | 50
| ул. Школьная д. 9 | ХВС | мп | 40 | 72
1 | Смена трубопроводов канализации |  | мп | 47 | 114
| ул. Щорса д. 5 | замена канал выпуска | шт | 1 | 15
| ул. Ким д. 22 | кв.1-3 стояк | мп | 6 | 8
| ул. Мира д. 23 | замена кан выпуска под. 2 | шт | 1 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | участок в подвале №3 ф100 | мп | 6 | 8
| ул. Дружбы д. 13 | под. №3 с 33 квартиры | мп | 12 | 18
| ул. Дружбы д. 13а | прочистка ливневой канализации под. 1,3 | д | 1 | содержание
| ул. Дружбы д. 20а | замена стояка под. №2 средний | д | 1 | 5
| ул. Ульяновская д.27 | канализационный выпуск | шт | 1 | 15
| ул. Новая д. 5 | ф110-12; ф50-6 мп | мп | 18 | 30
1 | Изоляция трубопроводов |  | мп | 139 | 145
| ул. 3 Интернационала д. 65 | ГВС | мп | 119 | 121
| ул. Новая д. 5 | отопление | мп | 20 | 24
| ул. Школьная д. 15 | отопление | мп | по факту
1 | Смена запорной арматуры |  | шт | 297 | 597.4
| ул. Алексеева д. 3б | на ГВС | д | 1 | 28.3
| ул. Чапаева д. 1в | нет объемов взяли из дефектовки | шт | 12 | 14.4
| ул. Чапаева д. 1а | на ГВС подъезд№4 по согласованию | шт | 1 | 4.5
| ул. Чапаева д. 3 | ХВС,ГВС, отопление | д | 1 | 25
| ул. Щорса д. 11 | на отопление | шт | 2 | 16
| ул. Щорса д. 13 | отопление | шт | 56 | 67.2
| ул. Дружбы д. 20а |  | шт | 22 | 30.5
| ул. Добровольского д. 27 | ф80-6шт; ф50-2шт | шт | 8 | 88
| пл. Ленина д. 6 | ф20-50шт.; ф25-50 шт. | шт | 100 | 139
| ул. Луговая д. 8 | ф50 | шт | 2 | 8
| ул. Новая д. 3 | ф80 | шт | 1 | 12
| ул. Новая д. 5 | ф50 | шт | 4 | 32
| ул. Школьная д. 9 | на ХВС | шт | 3 | 4.5
| ул. Школьная д. 11 |  | шт | 20 | 24
| ул. Школьная д. 15 | отопление ф20-30;ф15-30;ф50-4(фланц) | шт | 64 | 104
1 | Установка, поверка общедомовых приборов учета |  | шт | 2 | 25
| пл. Ленина д. 3 | смена ХВС | шт | 1 | 10
| ул. 3 Интернационала д. 67 | поверка тепловой энергии | шт | 1 | 15
1 | Смена приборов отопления |  | шт | 4 | 31
| ул. Дружбы д. 20а | восстановление отопления на л/клетках у п/ящиков под. №1,3,4 | шт | 3 | 21
| ул. 3 Интернационала д. 67 | в под.№4 установка батареи | шт | 1 | 10
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов |  | уз | 243 | 764.461
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: |  | д | 0 | 0
ул. 3 Интернационала д. 59
1 | Электромонтажные работы |  | д | 10 | 190.9
| 5 Линия д. 1 | замена автоматов и выключателей | щит | 2 | 10.4
| ул. Мира д. 13 | ремонт, ревизия ВРУ | д | 1 | 1
| ул. Мира д. 23 | электрические работы в МОП | д | 1 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 | реконструкция освещения под. №3,4 | д | 1 | 80
| ул. Дружбы д. 20а | замена эл патронов в подвале | д | 1 | 3
| ул. Луговая д. 1 | замена проводки в подъезде | д | 1 | 15
| ул. Новая д. 7 | замена электрического ВРУ | шт | 1 | 50
| п. Зеленоборский д. 18 | монтаж уличного освещения | д | 1 | 1.5
| ул. Школьная д. 15 | ревизия ВРУ | д | 1
1 | Установка диодного освещения в МОП: |  | шт | 115 | 199.5
| ул. 5 Линия д. 1 | диодное освещение | шт | 2 | 3
| ул. 5 Линия д. 2 | НЕТ СРЕДСТВ | шт | 27 | 40.5
| ул. Алексеева д. 8 | диодное освещение | шт | 2 | 30
| ул. Фурманова д. 19а | диодное освещение | шт | 10 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 63 | диодное освещение | шт | 15 | 22.5
| ул. 3 Интернационала д. 65 | диодное освещение | шт | 10 | 15
| ул. 3 Интернационала д. 67 | диодное освещение | шт | 15 | 22.5
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | в тамбурах | шт | 6 | 9
| пл. Ленина д. 3 | диодное освещение | шт | 20 | 30
| ул. Гагарина д. 7 | диодное освещение | шт | 4 | 6
| ул. Луговая д. 7 |  | шт | 4 | 6
1 | Установка датчиков "ДЕНЬ НОЧЬ" |  | шт | 15 | 22.5
| ул. Лермонтова д. 3 | диодные на крыльцо | шт | 2 | 3
| ул. Мира д. 20 | диодные на крыльцо | шт | 2 | 3
| ул. Мира д. 21 | датчики перед входом | шт | 2 | 3
| ул. 7 Ноября д. 4 |  | шт | 2 | 3
| ул. Фурманова д. 19а | уличное | шт | 2 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | под.№3 по согласованию | шт | 1 | 1.5
| ул. 3 Интернационала д. 67 | День - Ночь | шт | 4 | 6
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  | 5852.294