## Лист1
ПЛАН работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018 год.
В плане работ по ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств
на домах (финансового результата за 2017год), результатов весеннего и осеннего осмотров,
необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а так же по решению собрания собственников МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  |  | 4245.226
Ремонт кровли
1 | мягкой |  | м2 | 2-3 кв. | 70 | 47.5
| ул. Мира д. 22 | парапет в районе кв. 32,30,29 | д |  | 1 | 7
| пл. Ленина д. 6 | под. №4 в районе кв. 57 | д |  | 1 | по факту
| ул. Новая д. 5 | кв. 19 и л/ клетка | м2 |  | 60 | 30
| ул. Новая д. 7 |  | м2 |  | 7 | 3.5
| ул. Школьная д. 12 | кв.14,28,57,67 | д |  | 1 | 7
1 | шиферной |  | м2 | 2-3 кв. | 52 | 39.46
| ул. 6 Линия д. 29а | р-т свеса над кв. 7 с двух строн | д |  | 1 | 5
| ул. Темкина д. 3 | кв.2 (в районе фановой трубы)
| ул. Щербакова д. 22 | кв. 3 | м2 |  | 1 | 7.46
| ул. Шмелева д. 14 | кв. 73 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Родниковая д. 43 | кв. 35,53 | м2 |  | 10 | 7
| ул. Новая д. 1 | кв. 22 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Новая д. 4 | кв. 14 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Новая д. 6 | кв. 10 | м2 |  | 10 | 5
1 | Утепление чердачного помещения: |  | м2 | 2-3 кв. | 1 | 120
| ул. Школьная д. 9 | утепление чердака кв. 123 | д |  | 1 | 120
1 | Ремонт подъездов |  | шт | 2-4 кв. | 12 | 1155
| ул. 5 Линия д. 1 |  | шт |  | 1 | 95
| ул. Алексеева д. 8 | р-т полов в МОП | д |  | 1 | 10
| ул. 50 Лет СССР д. 4 |  | шт |  | 5 | 500
| пл. Ленина д. 8 |  | шт |  | 2 | 250
| ул. Ломако д. 14 |  | д |  | 1 | 280
| ул. Школьная д. 11 | под. №1 л/ клетка 5 этажа | шт |  | 1
| ул. Школьная д. 15 | заделка трещин в МОП | д |  | 1 | 20
1 | Монтаж пластиковых окон в МОП |  | шт | 2-4 кв. | 12 | 125.3
| ул. Ульяновская д. 31 |  | шт |  | 10 | 100.3
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт |  | 2 | 25
1 | Штукатурка оконных, дверных откосов |  | м2 |  |  | 0
1 | Ремонт межпанельных швов |  | мп | 2-3 кв. | 59.5 | 24.73
| ул. Островского д. 11 | кв. 15,1,2,21,15,17,20,27,12,19,30 | д |  | 1
| ул. Щорса д. 13 |  | мп |  | 2.5 | 1.45
| пл. Ленина д. 6 |  | мп |  | 16
| ул. Дружбы д. 8а | кв.20 шов в районе лоджии | мп |  | 10 | 5.8
| ул. Молодежная д. 11 |  | мп |  | 15 | 8.7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | кв.35 т/шов с 2 сторон; гидроизоляция швов карнизного свеса кровли и примыкание к кирп. Кладки | мп |  | 15 | 8.78
1 | Ремонт асфальтового покрытия |  | м2 | 2-3 кв. | 462 | 469.5
| ул. Шиманаева д. 11 | отмостки | м2 |  | 85 | 59.5
| ул. Мира д. 6 | отмостка между МКД 6,8 | м2 |  | 30 | 33
| ул. Мира д. 22 | р-т отмостки | д |  | 1 | по факту
| ул. Мира д. 23 | благоустройство после раскопок (асфальт) | м2 |  | 10 | 7
| ул. Чапаева д. 1а | ремонт отмосток | м2 |  | 120 | 120
| ул. Чапаева д. 1в | благоустройство после раскопок (отмостка,асфальт,грунт) | д |  | 1 | 7
| ул. Щорса д. 11 | устройство валик вход подвал под. №3, и отмостка подвального помещения | м2 |  | 10 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 67 | благоустройство после р-т канал. выпуска | д |  | 1
| ул. 3 Интернационала д. 64а | установка гребня от тротуара до дома | д |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | отмостка с торца с СОГЛАСОВАНИЕМ | мп |  | 13 | 8
ул. 50 Лет Октября д. 10
| ул. 50 Лет СССР д. 10 | устройство отмостки | д |  | 1 | по факту
| ул. Ульяновская д. 27 | благоустройство после раскопок (отмостка,асфальт,грунт) | д |  | 1 | 7
| ул. Ломако д. 14 | р-т отмосток при наличии средств | д |  | 1
| ул. Родниковая д. 41 | р-т отмостки в районе кв. 1 | мп |  | 15 | 15
| ул. Луговая д. 2 | р-т отмостки приямка под. №4 | д |  | 1 | 3
| ул. Луговая д. 10 | по согласованию | м2 |  | 30 | 33
| ул. Новая д. 4 | ремонт отмосток | м2 |  | 20 | 20
| ул. Новая д. 6 | ремонт отмосток | м2 |  | 100 | 110
| ул. Школьная д. 13 | ремонт отмосток | д |  | 1 | 15
| ул. Школьная д. 15 | р-т отмостки под. 3,4 и уклон дороги | м2 |  | 20 | 22
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП |  | шт | 2-3 кв. | 21 | 56
| ул. Чапаева д. 1а | окраска подъездных дверей | шт |  | 4 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 64а | р-т подвальной двери и окраска 2-х дверей | шт |  | 2 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | окраска подъездных дверей | шт |  | 4 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 65 | утепление монтажной пеной наружных дверей | шт |  | 4 | содержание
| пл. Ленина д. 3 | окраска подъездных дверей | шт |  | 4 | 6
| ул. Новая д. 3 | подвальные двери | шт |  | 2 | 20
| ул. Школьная д. 15 | под. №2 дверь/решетка метал. | шт |  | 1 | 15
1 | Установка камер видеонаблюдения |  | шт | 2-4 кв. | 4 | 60
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | шт |  | 2 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 |  | шт |  | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей |  | ед. | 2-3 кв. | 125 | 333.8
| ул. 6 Линия д. 28 |  | д |  | 1 | 4.8
| ул. Мира д. 21 | заделка трещин у дверей подъездов | д |  | 1 | 20
| ул. Мира д. 22 | оштукатуривание подвал окон | шт |  | 8 | 12
| ул. Мира д. 22 | балконные парапеты кв. №12,8,4; 10; р-т кирпичной кладки оштукатуривание в районе кв 32 | шт |  | 5 | 18
| ул. Мира д. 23 | ремонт цоколя | д |  | 1 | 30
| ул. Мира д. 25 | оштукатуривание балкон парапетов | д |  | 1 | 15
| ул. Мира д. 25 | цоколь частичный ремонт | д |  | 1 | 25
| ул. Островского д. 11 | окраска цоколя
| ул. 6 линия д. 29а | р-т фасада кирп. кладки кв.7 | м2 |  | 7 | 3.5
| ул. Алексеева д. 8 | р-т фасада | д |  | 1 | 15
| ул. Шиманаева д. 11 | цоколь | м2 |  | 85 | 93.5
| ул. Щорса д. 11 | у 3 подъезда | д |  | 1 | 7
| ул. Гагарина д. 5 | заделка трещины в районе кв.5 с проникновением в квартиру | д |  | 1 | 5
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | герметизация стены по согласованию объемов и цены | д |  | 1 | по согласованию
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | герм отмости и цоколя кв 1,2 | д |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | с торца у нежилого помещения с согласованием | мп |  | 3
| ул. Дружбы д. 11 | демонтаж козырька и р-т стены с торца МКД | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 13а | р-т парапета с установкой железа ПО СОГЛАСОВАНИЮ | д |  | 1 | 50
| ул. Дружбы д. 20а | р-т цоколя по гарантии после кап. р-та | д |  | 1 | гарантия
| ул. Ульяновская д. 47 | по согласованию со старшей по дому | м2 |  | 1 | содержание
| пл. Ленина д.6 | р-т парапета балкона и кирпичной кладки (1 под. 5этаж), р-т парапета балкона | д |  | 1 | 5
| ул. Новая д. 7 | кир. кладка в районе кв. 16,22 (23) | д |  | 1 | 5
| ул. Школьная д. 13 | ремонт цоколя | д |  | 1 | 15
1 | Ремонт приямков |  | шт |  | 8 | 36
| п. Б. кузьминское ул. Молодежная д. 6 |  | шт |  | 8 | 36
1 | Ремонт козырьков |  | шт | 2-3 кв. | 56 | 582
| ул. 5 Линия д. 1а | с установкой сливов | шт |  | 2 | 15
| ул. 7 Ноября д. 6 | демонтаж козырька плиты над под. №2; р-т стяжки и герметизация плиты под. №2; р-т штукат. Над дверью входа в подвал | д |  | 1 | 25
| ул. Ким д. 37 | укрепить опорой козырек под. №1 | шт |  | 1 | 8
| ул. Мира д. 20 | подъезные слива | шт |  | 2 | 5
| ул. Мира д. 22 | козырьки лоджий кв. 13,31 | шт |  | 2 | 18
| ул. Мира д. 25 | козырек навес | шт |  | 3 | 45
| ул. Лермонтова д. 3 | слива | шт |  | 2 | 4
| ул. Чапаева д. 1в | слива на под. козырьки | шт |  | 4 | 8
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | подпорки под козырьки | шт |  | 3 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 59 | под. козырьки | шт |  | 6 | 60
| пл. Ленина д. 3 | установка козыр мет под.2,4 | шт |  | 2 | 50
| пл. Ленина д. 6 | под. №1 (5 этаж) | шт |  | 3 | 15
| ул. Добровольского д. 27 | р-т балконных балок | д |  | 1 | 75
| ул. Ломако д. 32 | под. 3,4 | шт |  | 2 | 14
| ул. Родниковая д. 41 | гидроизоляция под.№1, кв., 13,58 | шт |  | 3 | 20
| ул. Новая д. 2 | подъездные слива и ремонт при необходимости | шт |  | 2 | 15
| ул. Новая д. 7 | кв. 29 герметизация 89106712748 ,кв 16 | шт |  | 2 | 6
| ул. Луговая д. 9 | под. №1 гидроизоляция козырька | шт |  | 1 | 7
| ул. Мелиораторов д. 14 | подъезднвые козырьки | шт |  | 2 | 6
| ул. Школьная д. 3 | подъезднвые козырьки | шт |  | 3 | 21
| ул. Школьная д. 11 | подъездные | шт |  | 4 | 56
| ул. Школьная д. 11а | под. №3,4 метал. | шт |  | 2 | 50
| ул. Школьная д. 11а | кв.59 демонтаж плиты и установка козырька над балконом | шт |  | 1 | 15
| ул. Школьная д. 12 | кв. 14,26 балконные лоджии | шт |  | 2 | 14
1 | Ремонт ступеней и крылец |  | д | 2-3 кв. | 30 | 178.3
| ул. Щербакова д. 32 | под. №3 | шт |  | 1 | 7
| ул. Фурманова д. 19а | под. №1,2 асфальтовая площадка
| ул. 3 Интернационала д. 67 | р-т ступеней марша входа в подвал | шт |  | 1 | 14.3
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | под. №1 | шт |  | 2 | 6
| ул. 50 Лет Октября д. 12 | аварийный ремонт под. №2 | шт |  | 1 | 6
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 лет СССР д. 12 | забетонировать 1 ступ под. №1 , перила | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 18б |  | шт |  | 6 | по гарантии
| ул. Дружбы д. 20а | под. №1,2,3,4(цементная стяжка) | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | под. №1,2,3 | шт |  | 3 | 35
| ул. Ульяновская д. 31 | под. 1(ремонт ступени) под. №2 (заделать яму) | шт |  | 2 | 10
| ул. Школьная д. 9 | ремонт крылей | шт |  | 5 | 40
| ул. Новая д. 6 | ремонт крылец | шт |  | 3 | 18
1 | Ремонт балконов: |  | шт | 2-3 кв. | 31 | 236.5
| ул. Мира д. 3 | р-т ограждения балконной плиты | шт |  | 1 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 64а | 4 шт. | шт |  | 4 | 28
| ул. 3 Интернационала д. 65 | кв.31 укрепление ограждения балконной плиты | шт |  | 1 | 6
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | балконная плита кв. 21,25,41-45(стяжка, р-т кирп кладки в районе примыкания плиты) | шт |  | 4 | 28
| ул. 50 Лет Октября д. 7 | кв. 7 | шт |  | 1 | 20
| пл. Ленина д. 3 | кв.77 стяжка и гидроизоляция,39 плита неуд состояние | шт |  | 2 | 30
| ул. Коллективная д. 35 | под. №2 р-т балконной поиты 4 этаж сварочные работы | шт |  | 1 | 2.5
| ул. Школьная д. 11а | кв.56,11,44 | шт |  | 3
| ул. Луговая д. 2 |  | шт |  | 6 | 60
| ул. Новая д. 7 |  | шт |  | 8 | 56
1 | Ремонт входов в подъезд, подвал |  | шт | 2-3 кв. | 50 | 233.7
| ул. 7 Ноября д. 6 | снос пристройки к дому | шт |  | 1 | 7
| ул. 6 Линия д. 29а | р-т кровли входа в районе кв. 1,2 | шт |  | 1 | 12
| ул. Лермонтова д. 3 | решетки на подвальные окна | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Лермонтова д. 5 | дверь в р/у, окна в р/у сеткой | д |  | 1 | 5.5
| ул. Мира д. 20 | решетки на подвальные окна | шт |  | 3 | 4.5
| ул. Чапаева д. 1а | вход в под. №1 замена 1 листа железа | шт |  | 1 | содержание
| ул. Чапаева д. 1в | р-т входа в подвал с торца | шт |  | 1 | 35
| ул. 3 Интернационала д. 62 | р-т пола в тамбурах | шт |  | 4 | 7.6
| ул. 3 Интернационала д. 63 | подвал №2 | шт |  | 1 | 50
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | подвальные решетки - окна | шт |  | 3 | 18
| пл. Ленина д. 3 | р-т дверного откоса под. №1 | шт |  | 1 | 5
| ул. Ульяновская д. 47 | под. №1,2 по согл стяжка у подъезда | шт |  | 1 | содержание
| ул. Молодежная д. 3 | засыпка провала в под. №1 под бет плиты | шт |  | 1 | 10
| ул. Новая д. 3 | р-т полов в тамбуре под. №3 | д |  | 1 | 1.6
| ул. Школьная д. 9 | на подвальные окна решетки | шт |  | 18 | 27
| ул. Школьная д. 13 | под. 2 оштукатуривание входа в подвал | шт |  | 1 | 13
| ул. Школьная д. 14 | монтаж подвальных окон | шт |  | 8 | 16
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 5 | под. №2 | шт |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | укрепление тамбурной стены под. №2; установка маяков на трещины на 3,4,5 этажи. | шт |  | 1 | 5
1 | Ремонт вытяжных труб |  | д | 2-3 кв. | 33 | 321.166
| ул. Мира д. 15 | р-т трубы в районе кв. 15 | шт |  | 1 | 10
| ул. Мира д. 21 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | 2 вытяжки под. №1 | шт |  | 2 | 30
| ул. Щорса д. 7 | кирпичная кладка | шт |  | 1 | 7
| ул. Щербакова д. 34 |  | шт |  | 15 | 130.166
| ул. Щербакова д. 34 | установка зондов на вытяжки
| ул. Дружбы д. 13а | р-т кирпичной кладки вытяжек | шт |  | 2 | 30
| ул. Гагарина д. 7 | со двора | шт |  | 2 | 14
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. Луговая д. 6 | ремонт кирп кладки | шт |  | 4 | 50
| ул. Мелиораторов д. 6 |  | шт |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 5 |  | шт |  | 2 | 14
| п. Бавлены ул. Молодежная д. 6 | кв.6 | шт |  | 1 | 7
1 | Спилка, подрезка деревьев |  | шт | 1-4 кв. | 19 | 7
| ул. 5 Линия д. 4 | подрезка аварийных веток | шт |  | 1
Р | ул. Шиманаева д. 5 нет средств | по согласованию | шт |  | 2 | 7
| ул. Победы д. 18 | аварийные | шт |  | 5
| ул. Ким д. 10 | между домами 10 и 12 89040329605 | д |  | 1
| ул. Ким д. 22 | убрать сухие ветки с кровли
| ул. Чапаева д. 4 | обрезка перед окнами
Р | ул. 50 Лет Октября д. 9 | сухие сучья на прид территори по согласованию | шт |  |  | содержание
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | обрезка сухих веток под. 1,2 | д |  | 1 | содержание
| ул. Ленина д. 31 | сухое дерево | шт |  | 1
Р | ул. Темкина д. 5 | 1-вырубка; 2-обрезка | шт |  | 3
| ул. Родниковая д. 15 | аварийные 1 рябина, 3 березы | шт |  | 4
| ул. Мелиораторов д. 8 | спил деревьев со стороны остановки | д |  | 1
1 | Установка аншлагов |  | шт | 1-4 кв. | 14 | 5.78
| ул. 5 Линия д. 1а | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 2 | 0.77
| ул. 5 Линия д. 1а | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Щорса д. 5 | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. 50 лет Октября д. 9 | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 3 | 1.095
| ул. 3 Интернационала д. 64а | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Новая д. 4 | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Новая д. 4 | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Родниковая д. 45 | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Родниковая д. 45 | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
1 | Изготовление досок объявлений |  | шт | 1-4 кв. | 11 | 5.39
| ул. 5 Линия д. 1а |  | шт |  | 2 | 0.98
| ул. Ломако д. 32 |  | шт |  | 4 | 1.96
| ул. Новая д. 6 |  | шт |  | 3 | 1.47
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт |  | 2 | 0.98
1 | Прочие работы |  | д | 1-4 кв. | 188 | 187.5
| ул. Чапаева д. 1а | установка поручней под. 2-1шт; под. 4-2 шт. | шт |  | 3 | 4.5
| ул. 3 Интернационала д. 65 | окраска газовой трубы | д |  | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | установка вент метал решеток на чердаке; на подвальные окна-9 шт. | шт |  | 69 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 67 | ремонт ливневок по фасаду дома | д |  | 1 | 12
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | монтаж крючков на подъездные двери | шт |  | 3 | содержание
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | ремонт качелей, перенос вешелов от под. 6 и их окраска | д |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет СССР д. 4 | установка почтовых ящиков при наличии средств | шт |  | 98 | 49
| ул. К. Маркса д. 21 | демонтаж водосточных труб | шт |  | 3 | содержание
| ул. Дружбы д. 18б | окраска малых форм
| пл. Ленина д. 6 | под. №2,4 поручень в подвал | шт |  | 2 | 4
| ул. Молодежная д. 1 | установка 2 водосточных труб по фасаду дома | д |  | 1 | 25
| ул. Молодежная д. 2 | установка 2 водосточных труб по фасаду дома | д |  | 1 | 25
| ул. Новая д. 3 | установка метал повальных окошек | шт |  | 2 | 3
| ул. Новая д. 4 | окраска газовой трубы | шт |  | 1 | 7
| ул. Школьная д. 3 | насос для откачки воды из приямка | шт |  | 1 | 7
| ул. Школьная д. 12 | окраска газовой трубы | д |  | 1 | 15
| Установка лавочек: |  | шт |  | 4 | 20.6
| ул. Школьная д. 3 | скамейки под. №1,3 | шт |  | 2 | 9.6
| ул. Новая д. 7 |  | шт |  | 2 | 11
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  |  | 2369.05
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС |  | ед. | 1-4 кв. | 309 | 817
| ул. Ким д. 12 | аварийная труба ХВС | мп |  | 12 | 22
| ул. Мира д. 21 | ГВС ф20 | мп |  | 10 | 17.5
| ул. Чапаева д. 1а | ХВС ф60 | мп |  | 60 | 57.5
| ул. Чапаева д. 3 | ХВС,ГВС, отопление | д |  | 1 | 25
| ул. 3 Интернационала д. 65 | отопление и утепление на чердаке | мп |  | 152 | 80
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | монтаж 2ух стояков в районе кв 82,83 | шт |  | 2
| ул. 50 Лет Октября д. 22 | ХВС | д |  | 1 | 350
| ул. Дружбы д. 13 | замена 2-х стояков ХВС, ГВС, канал)1 стояк 33,37,41,45;2 стояк-36,40,44,48 | шт |  | 2 | 70
| ул. Гагарина д. 7 | стояк с кв. 2 по кв.6 | мп |  | 6 | 3
| ул. Луговая д. 6 | отопление, ГВС | д |  | 1 | 40
| ул. Луговая д. 7 | ф50 ХВС в подвале под. №2 | д |  | 1 | 20
| ул. Луговая д. 10 | ф50 ХВС | мп |  | 25 | 50
| ул. Молодежная д. 2 | ХВС ф32 | мп |  | 25 | 45
| ул. Родниковая д. 45 | ХВС, отопление | д |  | 1 | 20
| ул. Новая д. 5 | отопление ф20 | мп |  | 10 | 17
1 | Смена трубопроводов канализации |  | мп | 1-4 кв. | 36 | 164.5
| ул. Щорса д. 5 | замена канал выпуска под. №1 | шт |  | 1 | 15
| ул. Ким д. 5а | замена канал выпуска | шт |  | 1 | 15
| ул. Чапаева д. 1в | замена канал выпуска | шт |  | 1 | 15
| ул. Щорса д. 3 | замена кан выпуска | шт |  | 1 | 20
| ул. Ульяновская д.27 | канализационный выпуск | шт |  | 1 | 15
| ул. Родниковая д. 45 |  | д |  | 1 | 20
| ул. Школьная д. 15 | ф50 | мп |  | 30 | 64.5
1 | Изоляция трубопроводов |  | мп |  | 1 | 20
| ул. 5 Линия д. 1а | на чердаке | д | 1-4 кв. | 1 | 20
1 | Смена запорной арматуры |  | шт | 1-4 кв. | 229 | 505.25
| ул. Ким д. 12 | вводная з/а аврийная | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Мира д. 3 | на отопление ф15 | шт |  | 10 | 12
| ул. Мира д. 6 | ГВС в р/у | шт |  | 1 | 12
| ул. Мира д. 21 | ф20,25 | шт |  | 2 | 2.45
| ул. Лермонтова д. 5 | на стояках ХВС,ГВС | шт |  | 18 | 21.6
| ул. Чапаева д. 1а | по стояку кв. 2,6,10,14,18 на отопление | шт |  | 1 | 3
| ул. Чапаева д. 3 | ХВС,ГВС, отопление | д |  | 1 | 25
| ул. Щорса д. 13 | отопление | шт |  | 56 | 52
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | д |  | 1 | 20
| ул. Дружбы д. 20а |  | шт |  | 22 | 30.5
| ул. Добровольского д. 27 | ф80-6шт; ф50-2шт | шт |  | 8 | 88
| ул. Ломако д. 32 | на отопление | шт |  | 2 | 3
| ул. Молодежная д. 3 | ф50-2;ф20-8; ф15-8 | шт |  | 18 | 37.6
| ул. Новая д. 5 | ф50 | шт |  | 4 | 32
| ул. Школьная д. 9 | на ХВС ф50 под. 4 | шт |  | 2 | 18
| ул. Школьная д. 11 | отопление | шт |  | 2 | 18
| ул. Школьная д. 11а | ф20-8; ф15-8 | шт |  | 16 | 24.6
| ул. Школьная д. 15 | отопление ф20-30;ф15-30;ф50-4(фланц) | шт |  | 64 | 104
1 | Смена приборов отопления |  | шт | 3 кв. | 1 | 0
| ул. Дружбы д. 8а | восстановление отопления на л/клетках 1,2 этажей под. №1,2,3,4 | д |  | 1
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов |  | уз | 3 кв. | 204 | 693.7
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: |  | д | 3 кв. | 67 | 517.3
| ул. 5 Линия д. 1а |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. 6 Линия д. 29а |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. 6 Линия д. 31 |  | д. |  | 1 | 7.5
| ул. Алексеева д. 3б |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. Алексеева д. 4 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Алексеева д. 5 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Алексеева д. 6 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Алексеева д. 7 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Алексеева д. 8 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Ким д. 4 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Ким д. 6 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Ким д. 16 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Ким д. 18 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Ким д. 22 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Мира д. 19 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Мира д. 21 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Мира д. 22 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Мира д. 23 |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. Мира д. 25 |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. Мира д. 73 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Папаницев д. 2 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Шиманаева д. 9 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Щербакова д. 22 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Чапаева д. 1а |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Чапаева д. 2а |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. 3 Интернационала д. 64а |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. 3 Интернационала д. 65 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. 3 Интернационала д. 67 |  | д. |  | 1 | 8.5
| ул. 3 Интернационала д. 71 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. 3 Интернационала д. 72 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. 3 Интернационала д. 75 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. 3 Интернационала д. 77 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. 3 Интернационала д. 78 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. 3 Интернационала д. 81 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. 50 Лет Октября д. 3 |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. 50 Лет Октября д. 10 |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | д. |  | 1 | 13.5
| ул. 50 Лет СССР д. 8 |  | д. |  | 1 | 13.5
| ул. Гагарина д. 1 |  | д. |  | 1 | 7.1
| ул. Гагарина д. 5 |  | д. |  | 1 | 7.1
| ул. Гагарина д. 7 |  | д. |  | 1 | 7.1
| ул. Дружбы д. 8а |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Дружбы д. 11 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Дружбы д. 21 |  | д. |  | 1 | 6.25
| ул. Добровольского д. 27 |  | д. |  | 1 | 13.5
| ул. Ломако д. 14 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Ломако д. 22 |  | д. |  | 1 | 7.95
| пл. Ленина д. 8 |  | д. |  | 1 | 13.5
| пл. Ленина д. 10 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Темкина д. 4 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Ульяновская д. 27 |  | д. |  | 1 | 7.5
| ул. Ульяновская д. 31 |  | д. |  | 1 | 7.5
| ул. 3 Линия ЛПХ д. 2 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Новая д. 4 |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. Родниковая д. 15 |  | д. |  | 1 | 7.5
| ул. Родниковая д. 41 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Родниковая д. 43 |  | д. |  | 1 | 9.7
| ул. Родниковая д. 45 |  | д. |  | 1 | 6.9
| ул. Школьная д. 9 |  | д. |  | 1 | 16.5
| ул. Школьная д. 11 |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Школьная д. 11а |  | д. |  | 1 | 7.95
| ул. Школьная д. 15 |  | д. |  | 1 | 13.7
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 2 |  | д. |  | 1 | 6.9
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 |  | д. |  | 1 | 8.9
| п. Бавлены ул. Молодежная д. 1 |  | д. |  | 1 | 8.9
| п. Б. Кузьминское ул. Молодежная д. 5 |  | д. |  | 1 | 6.9
| п. Б. Кузьминское ул. Молодежная д. 6 |  | д. |  | 1 | 6.9
1 | Электромонтажные работы |  | д | 1-4 кв. | 122 | 587
| ул. Мира д. 23 | р-т электроснабжения в МОП | д |  | 1 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 | реконструкция освещения под. №1,2 | д |  | 1 | 80
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | замена ИПУ | шт |  | 96 | 192
| ул. 3 Интернационала д. 65 | замена эл щитов под. 1,2 (реконструкция освещения с установкой аккустических датчиков) | под. |  | 2 | 80
| ул. Луговая д. 8 | замена автоматов и выключателей | шт |  | 20 | 140
| ул. Школьная д. 15 | замена реле под. 2-4 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 7 | замена ВРУ ср-в нет | шт |  | 1 | 50
1 | Установка диодного освещения в МОП: |  | шт | 1-4 кв. | 173 | 267
| ул. 5 Линия д. 1 | диодное освещение | шт |  | 2 | 3
| ул. 5 Линия д. 2 |  | шт |  | 27 | 40.5
| ул. Алексеева д. 8 | диодное освещение | шт |  | 2 | 3
| ул. Мира д. 7 | датчики движения | шт |  | 6 | 9
| ул. Ким д. 20 | датчики в 2-ух под. на 1 этажах) | шт |  | 2 | 3.2
| ул. 3 Интернационала д. 63 | диодное освещение | шт |  | 15 | 22.5
| ул. 3 Интернационала д. 64 |  | шт |  | 16 | 25.6
| ул. 3 Интернационала д. 64а | звуковые | шт |  | 28 | 44.8
| ул. 50 Лет СССР д. 8 | в тамбурах | шт |  | 6 | 9
| ул. Дружбы д. 11 | в МОП диодное освещение | шт |  | 20 | 30
| пл. Ленина д. 3 | диодное освещение | шт |  | 20 | 30
| ул. Новая д. 3 | диодное в подвале | шт |  | 4 | 6.4
| ул. Школьная д. 15 | диодное освещение | шт |  | 25 | 40
1 | Установка датчиков "ДЕНЬ НОЧЬ" |  | шт | 1-4 кв. | 4 | 8.3
| ул. Щорса д. 13 |  | шт |  | 2 | 3.2
| ул. 3 Интернационала д. 63 | день-ночь под. №3 | шт |  | 1 | 1.6
| ул. 3 Интернационала д. 65 | LED светильник с датчиком день-ночь под. №3 | шт |  | 1 | 3.5
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  |  | 6614.276