## Лист1
ПЛАН работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2019 год.
В плане работ по ремонту возможны изменения в зависимости от наличия денежных средств
на домах (финансового результата за 2018год), результатов весеннего и осеннего осмотров,
необходимости проведения непредвиденных работ вследствии аварийных ситуаций,
а так же по решению собрания собственников МКД.
№ п/п | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. | Срок исполнения | Запланиро-ванный объем | Запланиро-ванная сумма затрат, тыс. руб
1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  |  | 1787.365
Ремонт кровли
1 | мягкой |  | м2 | 2-3 кв. | 7 | 11
| ул. Мира д. 22 |  | д |  | 1 | 7
| ул. 5 Линия д. 1 |  | д |  | 1 | 1.5
| ул. Родниковая д. 41 |  | м2 |  | 5 | 2.5
1 | шиферной |  | м2 | 2-3 кв. | 50 | 39.96
| ул.Алексеева д.8 | кв.8 | д |  | 1 | 7
| ул. Темкина д. 3 | кв.2 (в районе фановой трубы) | д |  | 1 | содержание
| ул.Островского д.11 | кв.15(устранение течи по веншахте) | д |  | 1 | содержание
| ул.Фурманова д.19а | кв.22 | д |  | 1 | 3
| ул. Щербакова д. 22 | кв. 3 | м2 |  | 1 | 7.46
| ул. Шмелева д. 14 | кв. 73;72;22 ;24;46 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Луговая д. 3 | кв. 4 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Новая д. 1 | кв. 22 | м2 |  | 10 | 5
| ул. Новая д. 4 | кв. 14 | м2 |  | 10 | 5
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 5 | кв. 12 | м2 |  | 5 | 2.5
1 | металлическая
| ул. 3 Интернационала д. 81 | кв. 6 | д | 2-3 кв. | 1 | 3
1 | Утепление чердачного помещения: |  | м2 | 2-3 кв. | 1 | 70
| ул. Школьная д. 9 | утепление чердака кв. 55 | д |  | 1 | 70
1 | Ремонт подъездов, квартир после протечек |  | шт | 2-4 кв. | 6 | 290
| ул. Алексеева д. 8 | р-т полов в МОП | д |  | 1 | 10
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | кв. 45 после протечек с кровли | шт. |  | 1 | содержание
| ул. Дружбы д. 20а | под. №2 этаж №1,2 | д |  | 1 | содержание
| ул. Ломако д. 14 |  | д |  | 1 | 280
| ул. Родниковая д. 41 | кв. 30,43 (ремонт квартир после протечек), л/клетка 5 этажа кв. 30,43 | шт. |  | 2
1 | Монтаж пластиковых окон в МОП |  | шт | 2-4 кв. | 2 | 25
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт |  | 2 | 25
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | под. №1,2 | шт |  | 10 | 135
1 | Ремонт штукатурки кирпичной кладки выхода на кровлю: |  | м2 |  | 1 | 3.5
| ул. 50 Лет Октября д. 3 |  | д |  | 1 | 3.5
1 | Ремонт межпанельных швов |  | мп | 2-3 кв. | 82.5 | 47.93
| ул. Щорса д. 13 |  | мп |  | 2.5 | 1.45
| пл. Ленина д. 8 | кв. 5,6 | мп |  | 20 | 11.6
| ул. Дружбы д. 8а | кв.20 шов в районе лоджии | мп |  | 10 | 5.8
| ул. Молодежная д. 2 |  | мп |  | 20 | 11.6
| ул. Молодежная д. 11 |  | мп |  | 15 | 8.7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | кв.35 т/шов с 2 сторон; гидроизоляция швов карнизного свеса кровли и примыкание к кирп. Кладки | мп |  | 15 | 8.78
1 | Ремонт асфальтового покрытия |  | м2 | 2-3 кв. | 83 | 94.2
| ул. 6 Линия д. 31 | от канал колодца д под. №1 | д |  | 1 | 15
| ул. Лермонтова д. 5 | кв. 3 р-т отмостки | мп |  | 5 | 5
| ул. Мира д. 6 | отмостка между МКД 6,8 | м2 |  | 12 | 13.2
| ул. Щорса д. 11 | устройство валик вход подвал под. №3, и отмостка подвального помещения | м2 |  | 10 | 7
| ул. 3 Интернационала д. 64а | установка гребня от тротуара до дома | д |  | 1 | 3
| ул. 50 Лет Октября д. 9 |  | мп |  | 13 | 8
| ул. Луговая д. 2 | р-т отмостки приямка под. №4 | д |  | 1 | 3
| ул. Новая д. 4 | ремонт отмосток | м2 |  | 20 | 20
| ул. Новая д. 6 | ремонт отмосток | м2 |  | 20 | 20
1 | Смена, ремонт, окраска входных дверей в МОП |  | шт | 2-3 кв. | 24 | 47
| ул. Чапаева д. 1а | окраска подъездных дверей | шт |  | 4 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 64а | р-т подвальной двери и окраска 2-х дверей | шт |  | 2 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | окраска подъездных дверей | шт |  | 4 | 6
| ул. 3 Интернационала д. 65 | утепление монтажной пеной наружных дверей | шт |  | 4 | содержание
| пл. Ленина д. 3 | окраска подъездных дверей | шт |  | 4 | 6
| пл. Ленина д. 10 |  | шт |  | 4 | 6
| ул. Новая д. 3 | подвальные двери | шт |  | 2 | 20
1 | Установка камер видеонаблюдения |  | шт | 2-4 кв. | 2 | 30
| ул. 3 Интернационала д. 65 |  | шт |  | 2 | 30
1 | Ремонт фасадов и цоколей |  | ед. | 2-3 кв. | 16 | 110.3
| ул. 6 Линия д. 28 | в районе под. №2 | д |  | 1 | 4.8
| ул. Мира д. 22 | кв.28 | шт |  | 1 | 5
| ул. Мира д. 23 | ремонт цоколя | д |  | 1 | 30
| ул. Мира д. 25 | цоколь частичный ремонт | д |  | 1 | 25
| ул. 6 линия д. 29а | р-т фасада кирп. кладки кв.7 | м2 |  | 7 | 3.5
| ул. Алексеева д. 8 | р-т фасада | д |  | 1 | 15
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | герм отмости и цоколя кв 1,2 | д |  | 1 | 3
| ул. Дружбы д. 11 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. Ульяновская д. 47 | по согласованию со старшей по дому | м2 |  | 1 | содержание
| ул. Школьная д. 12 | р-т парапета лоджии в районе кв. 48 |  |  |  | 2
| ул. Школьная д. 13 | ремонт цоколя | д |  | 1 | 15
1 | Ремонт приямков |  | шт | 2-3 кв. | 7 | 14
| пл. Ленина д. 6 | в районе под. №4 | шт |  | 1 | 7
| ул. 3 Интернационала д.63 | р-т приямка, слух окна по соглассованию | д |  | 1 | 7
1 | Ремонт козырьков |  | шт | 2-3 кв. | 27 | 218.5
| ул. Ким д. 37 | укрепить опорой козырек под. №1 | шт |  | 1 | 8
| ул. Мира д. 22 | козырьки лоджий кв. 13,31 | шт |  | 2 | 18
| ул. Мира д. 25 | кв.25 козырек лоджии | шт |  | 1 | 3.5
| ул. 50 Лет Октября д. 11 |  | шт |  | 3 | 15
| ул. 50 Лет СССР д. 12 | 84.39 | шт |  | 2 | 14
| пл. Ленина д. 6 | под. №3,5 подремонтировать подъездные козырьки | шт. |  | 2 | 14
| ул. Добровольского д. 27 | р-т балконных балок | д |  | 1 | 75
| ул. Шмелева д. 14 | замена сливов | шт. |  | 3 | 9
| ул. Луговая д. 9 | под. №1 гидроизоляция козырька | шт |  | 1 | 7
| ул. Мелиораторов д. 14 | подъезднвые козырьки при наличии средств | шт |  | 2 | 6
| ул. Школьная д. 3 | подъезднвые козырьки | шт |  | 3 | 21
| ул. Школьная д. 11а | кв.59 демонтаж плиты и установка козырька над балконом | шт |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | слива над под. с отведение на землю | шт |  | 4 | 6
| п. Бавлены ул. Лесная д.4 | под.№4 | шт |  | 1 | 7
1 | Ремонт ступеней и крылец |  | д | 2-3 кв. | 12 | 90.3
| ул. Мира д. 6 | восстановление опалубки в районе под. №1 | шт |  | 1 | 10
| ул. Фурманова д. 19а | под. №1,2 асфальтовая площадка | шт |  | 2 | 18
| ул. 3 Интернационала д. 67 | р-т ступеней марша входа в подвал | шт |  | 1 | 14.3
| ул. 50 Лет Октября д. 10 | под. №1 | шт |  | 2 | 6
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 лет СССР д. 12 | забетонировать 1 ступ под. №1 , перила | шт |  | 1 | 7
| ул. Дружбы д. 20а | под. №1,2,3,4(цементная стяжка) | шт |  | 4 | 28
1 | Ремонт балконов: |  | шт | 2-3 кв. | 16 | 146
| ул. 3 Интернационала д. 64а | 4 шт. | шт |  | 4 | 28
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | балконная плита кв. 21,25,41-45(стяжка, р-т кирп кладки в районе примыкания плиты) | шт |  | 4 | 28
| пл. Ленина д. 3 | кв.77 стяжка и гидроизоляция,39 плита неуд состояние | шт |  | 2 | 30
| ул. Луговая д. 2 |  | шт |  | 6 | 60
1 | Ремонт входов в подъезд, подвал |  | шт | 2-3 кв. | 52 | 172.6
| ул. 7 Ноября д. 6 | снос пристройки к дому | шт |  | 1 | 7
| ул. Лермонтова д. 3 | решетки на подвальные окна | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Лермонтова д. 5 | дверь в р/у, окна в р/у сеткой | д |  | 1 | 5.5
| ул. Мира д. 20 | решетки на подвальные окна | шт |  | 3 | 4.5
| ул. Фурманова д. 19а | р-т кирпич. Кладки в районе подъезда №2 | шт |  | 1 | 20
| ул. Чапаева д. 1а | вход в под. №1 замена 1 листа железа | шт |  | 1 | содержание
| ул. 3 Интернационала д. 62 | р-т пола в тамбурах | шт |  | 4 | 7.6
| ул. 50 Лет Октября д. 3 | ремонт кровли входа в подвал №1 при наличии средств | шт |  | 1 | 7
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | подвальные решетки - окна | шт |  | 3 | 9
| пл. Ленина д. 3 | р-т дверного откоса под. №1 | шт |  | 1 | 5
| пл. Ленина д. 6 | ремонт стены в районе под. №2 | шт |  | 1 | 2.5
| пл. Ленина д. 10 | р-т входа в подвал у 3,4 под. | шт. |  | 1 | 10
| ул. Ульяновская д. 47 | под. №1,2 по согл стяжка у подъезда | шт |  | 1 | содержание
| ул. Молодежная д. 3 | засыпка провала в под. №1 под бет плиты | шт |  | 1 | 10
| ул. Школьная д. 9 | на подвальные окна решетки | шт |  | 18 | 27
| ул. Школьная д. 13 | под. 2 оштукатуривание входа в подвал | шт |  | 1 | 13
| ул. Школьная д. 14 | монтаж подвальных окон | шт |  | 8 | 16
| п. Раздолье ул. Новоселов д. 5 | под. №2 | шт |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | р-т площадок вход в под №1,2 | шт |  | 2 | 7
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | укрепление тамбурной стены под. №2; установка маяков на трещины на 3,4,5 этажи. | шт |  | 1 | 5
1 | Ремонт вытяжных труб |  | д | 2-3 кв. | 21 | 232.5
| ул. Мира д. 15 | р-т трубы в районе кв. 15 | шт |  | 1 | 10
| ул. Мира д. 21 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. Мира д. 25 | 2 вытяжки под. №1 | шт |  | 2 | 30
| ул. 4 Линия д. 4 | при наличии средств | шт |  | 1 | 7
| ул. Щорса д. 7 | кирпичная кладка | шт |  | 1 | 7
| ул. Щербакова д. 34 |  | д |  | 1 | 70
| ул. Гагарина д. 7 | со двора | шт |  | 2 | 14
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт |  | 1 | 7
| ул. Луговая д. 6 | ремонт кирп кладки | шт |  | 4 | 50
| ул. Мелиораторов д. 6 | кв. 8 | шт |  | 1 | 15
| п. Бавлены ул. Лесная д. 4 | в районе кв. 5,7 | шт |  | 1 | 7
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | укрепление, ремонт | шт |  | 4 | 1.5
| п. Бавлены ул. Молодежная д. 6 |  | шт |  | 1 | 7
1 | Установка циркуляционного насоса |  | шт | 2-4 кв. | 1 | 50
| ул. Ульяновская д. 27 |  | шт |  | 1 | 50
1 | Спилка, подрезка деревьев |  | шт | 1-4 кв. | 37 | 65
| ул. 5 Линия д. 4 | подрезка аварийных веток | шт |  | 1 | 3
Р | ул. 6 Линия д. 31 | формовка липа | шт |  | 1 | 8
Р | ул. Шиманаева д. 5 | по согласованию | шт |  | 2 | 7
| ул. Победы д. 18 |  | шт |  | 5 | 7.5
| ул. Ким д. 10 | между домами 10 и 12 | д |  | 3 | 5
| ул. Ким д. 12 | удаление лип | шт |  | 5 | 5
| ул. Ким д. 22 | убрать сухие ветки с кровли | д |  | 1 | содержание
| ул. Ким д. 37 | обрезка | шт |  | 6 | содержание
| ул. Чапаева д. 4 | обрезка перед окнами | д |  | 1 | содержание
| ул. 3 ,Интернационала д.63 | формовка деревьев | шт |  | 3 | 6
Р | ул. 50 Лет Октября д. 9 | сухие сучья на прид территори по согласованию | шт |  |  | содержание
| ул. 50 Лет Октября д. 11 | обрезка сухих веток под. 1,2(формовка по согласованию) | д |  | 1 | содержание
| ул. 50 лет СССР д.12 | вырубка осины | шт |  | 1 | 5
| ул.Дружбы д.30 | вырубка тополь | шт |  | 2 | 7
| ул. Ленина д. 31 | сухое дерево | шт |  | 1 | 3.5
Р | ул. Темкина д. 5 | 1-вырубка; 2-обрезка | шт |  | 3 | 3
| ул.Новая д.1 | вырубка березы | шт |  | 1 | 5
1 | Установка аншлагов |  | шт | 1-4 кв. | 11 | 4.685
| ул. 5 Линия д. 1а | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 2 | 0.77
| ул. 5 Линия д. 1а | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Щорса д. 5 | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. 3 Интернационала д. 64а | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Новая д. 4 | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Новая д. 4 | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
| ул. Родниковая д. 45 | с № квартиры; № подъезда | шт |  | 2 | 0.77
| ул. Родниковая д. 45 | с № МКД, названием улицы | шт |  | 1 | 0.475
1 | Изготовление досок объявлений |  | шт | 1-4 кв. | 11 | 5.39
| ул. 5 Линия д. 1а |  | шт |  | 2 | 0.98
| ул. Ломако д. 32 |  | шт |  | 4 | 1.96
| ул. Новая д. 6 |  | шт |  | 3 | 1.47
| ул. Родниковая д. 45 |  | шт |  | 2 | 0.98
1 | Прочие работы |  | д | 1-4 кв. | 81 | 69.5
| ул. Чапаева д. 1а | установка поручней под. 2-1шт; под. 4-2 шт. | шт |  | 3 | 4.5
| ул. 3 Интернационала д. 65 | окраска газовой трубы | д |  | 1 | 3
| ул. 3 Интернационала д. 65 | установка вент метал решеток на чердаке; на подвальные окна-9 шт. | шт |  | 69 | 30
| ул. 50 Лет Октября д. 9 | монтаж крючков на подъездные двери | шт |  | 3 | содержание
| ул. К. Маркса д. 21 | демонтаж водосточных труб | шт |  |  | содержание
| ул. Дружбы д. 18б | окраска малых форм
| ул. Новая д. 3 | установка метал повальных окошек | шт |  | 2 | 3
| ул. Новая д. 4 | окраска газовой трубы | шт |  | 1 | 7
| ул. Школьная д. 3 | насос для откачки воды из приямка | шт |  | 1 | 7
| ул. Школьная д. 12 | окраска газовой трубы | д |  | 1 | 15
1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, всего |  |  |  |  | 1364.5
1 | Смена трубопроводов отопления, ГВС, ХВС |  | ед. | 1-4 кв. | 252 | 360.5
| ул. Ким д. 12 |  | мп |  | 12 | 22
| ул. Ким д. 16 | кв. 1 стояк отопления | мп |  | 1 | 1.5
| ул. Мира д. 21 | ГВС ф20 | мп |  | 10 | 17.5
| ул. Чапаева д. 1а | ХВС ф60 | мп |  | 60 | 57.5
| ул. Чапаева д. 3 | ХВС,ГВС, отопление | д |  | 1 | 25
| ул. 3 Интернационала д. 64 | замена участка ХВС в нежил. пом. №4 | мп |  | 3 | 10
| ул. 3 Интернационала д. 65 | отопление и утепление на чердаке | мп |  | 152 | 80
| ул. Дружбы д. 13 |  | д |  | 1 | 70
| ул. Добровольского д. 27 | увеличение диаметра 2-ух стояков отопления кв. 8 с ф15 на ф20(подвальное пом., и сбербанк) | мп |  | 10 | 17
| ул. Луговая д. 6 | отопление, ГВС | д |  | 1 | 40
| ул. Родниковая д. 45 | ХВС, отопление | д |  | 1 | 20
1 | Смена трубопроводов канализации |  | мп | 1-4 кв. | 35 | 134.5
| ул. Щорса д. 5 | замена канал выпуска под. №1 | шт |  | 1 | 15
| ул. Ким д. 5а | замена канал выпуска | шт |  | 1 | 15
| ул. Щорса д. 3 | замена кан выпуска | шт |  | 1 | 20
| ул. Родниковая д. 45 |  | д |  | 1 | 20
| ул. Школьная д. 15 | ф50 | мп |  | 30 | 64.5
| п. Бавлены ул. Октябрьская д. 4 | промывка кан выпусков | д |  | 1 | содержание
1 | Смена запорной арматуры |  | шт | 1-4 кв. | 214 | 455.6
| ул. Ким д. 12 | вводная з/а аврийная | шт |  | 1 | 1.5
| ул. Чапаева д. 1а | по стояку кв. 2,6,10,14,18 на отопление | шт |  | 1 | 3
| ул. Чапаева д. 3 | ХВС,ГВС, отопление | д |  | 1 | 25
| ул. Щорса д. 13 | отопление | шт |  | 56 | 52
| ул. 50 Лет Октября д. 22 |  | д |  | 1 | 20
| ул. Дружбы д. 20а |  | шт |  | 22 | 30.5
| ул. Добровольского д. 27 | ф80-6шт; ф50-2шт | шт |  | 8 | 88
| ул. Шмелева д. 14 |  | д |  | 36 | 54
| ул. Ломако д. 32 | на отопление | шт |  | 2 | 3
| ул. Новая д. 5 | ф50 | шт |  | 4 | 32
| ул. Школьная д. 9 | на ХВС ф50 под. 4 | шт |  | 2 | 18
| ул. Школьная д. 11а | ф20-8; ф15-8 | шт |  | 16 | 24.6
| ул. Школьная д. 15 | отопление ф20-30;ф15-30;ф50-4(фланц) | шт |  | 64 | 104
1 | Ревизия и ремонт оборудования тепл. узлов |  | уз | 3 кв. | 189 | 650
1 | Гидравлическая промывка системы отопления: |  | д | 3 кв. | 70 | 560.8
1 | Электромонтажные работы |  | д | 1-4 кв. | 101 | 367
| ул. Мира д. 23 | р-т электроснабжения в МОП | д |  | 1 | 30
| ул. 50 Лет СССР д. 6 | замена ИПУ | шт |  | 96 | 192
| ул. 3 Интернационала д. 65 | замена эл щитов под. 1,2 (реконструкция освещения с установкой аккустических датчиков) | под. |  | 2 | 80
| ул. Школьная д. 15 | замена реле под. 2-4 | д |  | 1 | 15
| ул. Новая д. 7 | замена ВРУ ср-в нет | шт |  | 1 | 50
1 | Установка диодного освещения в МОП: |  | шт | 1-4 кв. | 31 | 46.9
| ул. 5 Линия д. 2 |  | шт |  | 27 | 40.5
| ул. Новая д. 3 | диодное в подвале | шт |  | 4 | 6.4
1 | ВСЕГО ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ |  |  |  |  | 3151.865